## قاعدة بيانات المهام
قاعدة بيانات المهام – مركز التنفيذ الاستراتيجي
# | المهمة | القسم | الموظف | الأولوية | الركيزة الاستراتيجية | الحالة | نسبة الإنجاز | تاريخ البداية | تاريخ الانتهاء | الأيام المتبقية | مؤشر المخاطر | الملاحظات | الخطوة القادمة | ملاحظات الرئيس التنفيذي | الشهر المصدر
1 | إضافة توقيع الرئيس في الغرفة التجارية | الموارد البشرية |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-08-28 | 2024-09-03 | ✓ | 🟢 مكتملة | باقي 3 تم انهاء 5 | وليد العتيبي |  | September
2 | اتفاقية فصل إيرادات شريط المرقب واسواق المرقب | الادارة القانونية |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-09-09 | 2024-09-16 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ارسال مسودة | تم الارسال للأصول العقارية |  | September
3 | ارض الخزامى | الاستثمار |  |  |  | جاري العمل | 90% |  |  |  | 🔴 متأخرة | تم ارسال العقود للرئيس للتوقيع | الرئيس التنفيذي |  | September
4 | استراتيجية الاستثمار | الاستثمار |  |  |  | جاري العمل | 95% | 2024-09-02 | 2024-10-01 | -548 | 🔴 متأخرة | تم ارسال المسودة للرئيس التنفيذي | الرئيس التنفيذي |  | September
5 | استشارة المراجع الخارجي في وجوب تقرير من مستشار مستقل بخصوص IFRS | المالية |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-08-18 | 2024-08-29 | ✓ | 🟢 مكتملة | لا يوجد متطلب في المعايير الدولية لتعيين مستشار مستقل | المدير المالي - للتحديث |  | September
6 | استلام محلات وشقق سوق ينبع - توسعة المعاشق | المشاريع |  |  |  | جاري العمل |  | 2024-09-18 | 2024-09-25 | -554 | 🔴 متأخرة | تعديل المواعيد | المشاريع |  | September
7 | اقفال حسابات البنك للشركات المغلقة | المالية |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-09-09 | 2024-09-16 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء من اقفال 15 حساب |  |  | September
8 | الانتهاء من سياسات الإدارة القانونية | الادارة القانونية |  |  |  | جاري العمل | 95% | 2024-08-14 | 2024-09-30 | -549 | 🔴 متأخرة | تم ارسال المسودة للرئيس التنفيذي | الرئيس التنفيذي |  | September
9 | الانتهاء من سياسات المقاولات | المقاولات |  |  |  | جاري العمل | 50% | 2024-08-14 | 2024-09-30 | -549 | 🔴 متأخرة | تم استلام مسودة وجاري العمل على تحسينها | المدير التنفيذي للمقاولات - للتحديث |  | September
10 | التأمين على الممتلكات | الاستثمار |  |  |  | جاري العمل | 75% | 2024-08-15 | 2024-08-30 | -580 | 🔴 متأخرة | تم ارسال شهادات انهاء التركيبات (المرقب - القرية - الاحساء) | محمد الحجي - للمتابعة |  | September
11 | التمويلات القائمة والمتاحة | الخزينة |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-12 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم استلام | الخزينة |  | September
12 | الخطة التشغيلية للقرية الشعبية | الرئيس التنفيذي |  |  |  | جاري العمل | 95% | 2024-07-07 |  |  | 🔴 متأخرة | تم ارسال المسودة للرئيس التنفيذي | الرئيس التنفيذي |  | September
13 | الصندوق العقاري | الاستثمار |  |  |  | جاري العمل | 50% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | -457 | 🔴 متأخرة | باقي تعديل اتفاقية التطوير - اتفاقية الايجار المنتهي بالتمليك | الراجحي المالية |  | September
14 | المصادقة على رصيد الورثة والتجارة | المدير العام |  |  |  | جاري العمل | 50% | 2024-08-14 | 2024-08-21 | -589 | 🔴 متأخرة | لايوجد تجاوب | تم التذكير |  | September
15 | تحديد خطة حوافز للمرشد للتجارة | المدير العام |  |  |  | جاري العمل | 25% | 2024-09-01 | 2024-09-05 | -574 | 🔴 متأخرة | تم ارسال بعض الأفكار للإدارة المالية لعمل نموذج مالي | المدير العام - تم التذكير |  | September
16 | تطبيق خدمات الامن السيبراني | التقنية |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-05-08 | 2024-08-31 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء من اعمال التنفيذ |  |  | September
17 | تطوير القرية الشعبية بالاحساء | المشاريع |  |  |  | جاري العمل | 90% | 2024-06-23 | 2024-07-30 | -611 | 🔴 متأخرة | تم الانتهاء من اعمال المقاولات متبقى اعمال العزل | تم اسناد اعمال العزل مع اعمالنا |  | September
18 | تطوير سوق الطائف | المشاريع |  |  |  | جاري العمل | 95% | 2024-06-11 | 2024-08-15 | -595 | 🔴 متأخرة | متبقي بعض اعمال السور وتوقف المقاول وتم رفع الامر للقانونية | إدارة المشاريع - استلام الموقع |  | September
19 | تعديل الهيكل التنظيمي للمرشد للتجارة | المدير العام |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-08-26 | 2024-08-28 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم استلام التعديل على الهيكل التنظيمي في انتظار التعميم | الرئيس التنفيذي - اعتماد | يعتمد | September
20 | تعديل خطاب الإدارة من قبل المراجع | المالية |  |  |  | مكتملة | 95% | 2024-08-14 | 2024-08-21 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الرد من المراجع الخارجي | تم الرفع للجنة المراجعة |  | September
21 | تعديل سياسة التأجير | الأصول العقارية |  |  |  | جاري العمل | 95% | 2024-09-02 | 2024-09-15 | -564 | 🔴 متأخرة | تم ارسال النسخة الأخيرة | الرئيس التنفيذي |  | September
22 | تقارير دينامكس | التقنية |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-06-04 | 2024-09-04 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم رفع التحديث والانتهاء من جميع الملاحظات |  |  | September
23 | تقديم توصية لما يمكن اتلافه من مخزون 2017 الى 2021 | المالية |  |  |  | جاري العمل | 90% | 2024-08-29 | 2024-09-05 | -574 | 🔴 متأخرة | لم يتم الارسال | المدير العام - للرد والاجتماع مع الإدارة المالية |  | September
24 | تقديم خطة بخصوص أوامر الشراء المفتوحة حاليا | المدير العام |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-08-29 | 2024-09-02 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم تقديم التوصية 9/8 للإدارة المالية للمراجعة وتقديم الرأي |  |  | September
25 | تقديم خطة للتصرف في المخزون لعام 2022 والمقدر بحوالي (5 مليون ريال) | المدير العام |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-08-29 | 2024-09-11 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم التوصية بخصم اجمال 823 الف | المدير العام له صلاحية توزيع الخصومات |  | September
26 | تقييم ارض الاحساء لغرض اثباتها في الدفاتر | تطوير الاعمال |  |  |  | جاري العمل | 80% | 2024-09-01 | 2024-09-12 | -567 | 🔴 متأخرة | تم تعميد مكتب تقييم ومتوقع الانتهاء خلال اسبوع | إدارة تطوير الاعمال |  | September
27 | تكوين لجنة والبدء لجرد المخزون | المالية |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-08-29 | 2024-09-01 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم تشكيل اللجان المختصة بكل فرع | محمد عبد الحميد |  | September
28 | حملة اعلامة لتدشين افتتاح أسواق القرية بالحفر | تطوير الاعمال |  |  |  | مكتملة | 50% | 2024-08-25 | 2024-12-31 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم التواصل مع إدارة تطوير الاعمال على ان يتم البدء قبل نهاية العام |  |  | September
29 | خطة التدفق النقدي لمشروعات اعمالنا للمقاولات | المقاولات |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-08-07 | 2024-08-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الاستلام بتاريخ 9/9 | المدير التنفيذي للمقاولات - باقي المشاريع |  | September
30 | خطة المقاول لتحقيق النسبة المخطط لها 73% بنهاية 2024 | المشاريع |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-05 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم استلام خطة المقاول واعتمادها من الاستشاري | تم الاستلام |  | September
31 | خطة عدد المستأجرين وعقودهم | الأصول العقارية |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-09-02 | 2024-09-15 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الارسال من الأصول العقارية | تم ارسال المتطلبات بتاريخه 8/9 |  | September
32 | دراسة الإستحواذ على حصة الشركاء بالشركة العربية | الاستثمار |  |  |  | جاري العمل | 95% | 2024-09-01 | 2024-09-20 | -559 | 🔴 متأخرة | تم الانتهاء من الدراسة | الرئيس التنفيذي |  | September
33 | دراسة بيع 30% من مشروع اشبيلية | الاستثمار |  |  |  | جاري العمل | 95% | 2024-09-01 | 2024-10-15 | -534 | 🔴 متأخرة | تم الانتهاء من الدراسة | الرئيس التنفيذي |  | September
34 | دراسة جدوى القطاع التجاري | المدير العام |  |  |  | جاري العمل | 85% | 2024-07-23 | 2024-09-19 | -560 | 🔴 متأخرة | تم استلام الإصدار الأول من التقرير | المرشد للتجارة - الإدارة المالية - الاستثمار للمراجعة |  | September
35 | دراسة حركة المرور بسوق خضار المدينة | المشاريع |  |  |  | جاري العمل | 95% | 2024-05-19 | 2024-08-15 | -595 | 🔴 متأخرة | تم ارسال العروض للرئيس التنفيذي | الرئيس التنفيذي - On Hold |  | September
36 | ربط الدينامكس مع منصة الزكاة | التقنية |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-08-18 | 2024-09-20 | ✓ | 🟢 مكتملة | بانظار تحديد الموعد والبدء بعمل التجارب خلال شهر | تم الانتهاء من الفواتير الالكترونية |  | September
37 | صلاحيات المبيعات والمشتريات بالدينامكس | التقنية |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-09-08 | 2024-09-15 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم إتمام الصلاحيات وتنفيذ المطلوب | التقنية - إتمام الصلاحيات على النظام |  | September
38 | صيانة سوق المرقب | المشاريع |  |  |  | جاري العمل | 90% | 2024-06-05 | 2024-09-24 | -555 | 🔴 متأخرة | متبقى دورات المياة - ويتم التجديد على مراحل كل مرحلة دورة مياة واحدة | إدارة المشاريع - استلام الموقع |  | September
39 | عقود التخارج من المرشد الزراعية | الادارة القانونية |  |  |  | مكتملة |  | 2024-09-01 |  |  | 🟢 مكتملة | تم المناقشة مع الإدارة القانونية والمدير العام |  |  | September
40 | عمل توصية بشطب مخصصات الأصول العقارية | المالية |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-05-16 | 2024-09-05 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم اكتمال ارسال كافة طلبات لجنة المراجعة المرفقة مع التوصية | لجنة المراجعة - اعتماد الشطب |  | September
41 | فصل المولدات (تقنية) | التقنية |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-06-03 | 2024-09-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الفصل - دينامكس والايميلات | تم الانتهاء |  | September
42 | متابعة خطة عمل موازنة 2025 | المالية |  |  |  | جاري العمل | 30% | 2024-09-02 | 2024-11-15 | -503 | 🔴 متأخرة | حسب خطة العمل المقدمة من إدارة الموازنة | المتابعة على الجدول الزمني الخاص باعداد الموازنة |  | September
43 | متطلبات إدارة الأصول من المالية | المالية |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-03 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الارسال |  |  | September
44 | متطلبات الTDF | المالية |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-07-14 | 2024-08-27 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الرد بجميع المتطلبات والمتابعة لتحديث الطلبات ان وجدت | الخزينة - المتابعة مع الصندوق |  | September
45 | مستشار الدفاع المدني (لاصدار التراخيص) | المشاريع |  |  |  | جاري العمل | 70% | 2024-08-13 | 2024-08-31 | -579 | 🔴 متأخرة | التوصية من إدارة الصيانة بتأجيل العمل معهم لعدم الحاجة | الرئيس التنفيذي |  | September
46 | مستند بين القابضة والمقاولات بخصوص التمويلات | الخزينة |  |  |  | جاري العمل | 50% | 2024-09-01 | 2024-09-12 | -567 | 🔴 متأخرة | تم التوصية من القانونية بعمل إقرار بالمديونية من قبل المقاولات | القانونية - المالية متابعة اصدار الإقرار من المرشد للمقاولات |  | September
47 | نظام لادارة القضايا | الادارة القانونية |  |  |  | جاري العمل | 50% | 2024-08-14 | 2024-09-30 | -549 | 🔴 متأخرة | تم استلام توصية من التقنية | الرئيس التنفيذي |  | September
48 | وضع التكاليف التقديرية لمشاريع المقاولات لشركة اعمالنا | المقاولات |  |  |  | جاري العمل | 95% | 2024-08-14 | 2024-08-21 | -589 | 🔴 متأخرة | تم الاستلام والتوجيه لادارة المشاريع للاعتماد (في انتظار م اشرف الأسبوع القادم) | إدارة المشاريع - الاعتماد - بنهاية الأسبوع القادم |  | September
49 | وضع حل للمصادقة على ارصدة عملاء الأصول العقارية | المالية |  |  |  | جاري العمل | 80% | 2024-08-14 | 2024-09-30 | -549 | 🔴 متأخرة | تم استلام التوصية | الرئيس التنفيذي |  | September
50 | استراتيجية الاستثمار | الاستثمار |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-09-02 | 2024-10-01 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ارسال المسودة للرئيس التنفيذي | الرئيس التنفيذي |  | October
51 | استلام محلات وشقق سوق ينبع - توسعة المعاشق | المشاريع |  |  |  | جاري العمل | 50% | 2024-09-18 | 2024-09-25 | -554 | 🔴 متأخرة | تم استلام المبنى ومتبقى وصلة المياه | جاري العمل مع المقاول على انهاء وصلة المياه |  | October
52 | الانتهاء من سياسات الإدارة القانونية | الادارة القانونية |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-08-14 | 2024-09-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ارسال المسودة للرئيس التنفيذي | الرئيس التنفيذي |  | October
53 | الانتهاء من سياسات المقاولات | المقاولات |  |  |  | جاري العمل | 50% | 2024-08-14 | 2024-09-30 | -549 | 🔴 متأخرة | تم استلام مسودة وجاري العمل على تحسينها | المدير التنفيذي للمقاولات - للتحديث | on hold | October
54 | التأمين على الممتلكات | الاستثمار |  |  |  | جاري العمل | 75% | 2024-08-15 | 2024-08-30 | -580 | 🔴 متأخرة | جاري تفعيل الوثيقة | سوق المرقب - قرية الاحساء - القرية الشعبية بالرياض |  | October
55 | التدقيق على صلاحيات المبيعات والمشتريات في التجارة | المراجعة |  |  |  | جاري العمل |  | 2024-10-21 | 2024-11-15 | -503 | 🔴 متأخرة | جاري العمل والتقرير يوم الاحد القادم | التقنية |  | October
56 | الخطة التشغيلية للقرية الشعبية | الرئيس التنفيذي |  |  |  | جاري العمل | 100% | 2024-07-07 |  |  | 🔴 متأخرة | تم ارسال المسودة للرئيس التنفيذي | الرئيس التنفيذي | للعرض على درة اشبيلية مع الخضيرة | October
57 | الرد على ملاحظات المراجع الخارجي للامن السيبراني | التقنية |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-10-20 | 2024-10-24 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الرد وارسال التعليقات من التقنية | التنقية |  | October
58 | الصندوق العقاري | الاستثمار |  |  |  | جاري العمل | 50% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | -457 | 🔴 متأخرة | متوقف حاليا | جاري البحث عن بديل لارض خميس مشيط |  | October
59 | الكهرباء في حفر الباطن | المشاريع |  |  |  | مكتملة |  | 2024-10-30 |  |  | 🟢 مكتملة | تم تقديم خطاب للامانة وللكهرباء |  |  | October
60 | المصادقة على رصيد الورثة والتجارة | المدير العام |  |  |  | جاري العمل | 50% | 2024-08-14 | 2024-08-21 | -589 | 🔴 متأخرة | تم تسجيل فاتورة وباقي فاتورتين | م. فراس للمناقشة مع الورثة لتسجيل الفواتير |  | October
61 | تطوير القرية الشعبية بالاحساء | المشاريع |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-06-23 | 2024-07-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء من اعمال المقاولات متبقى اعمال العزل | تم استلام المشروع |  | October
62 | تطوير سوق الطائف | المشاريع |  |  |  | جاري العمل | 95% | 2024-06-11 | 2024-08-15 | -595 | 🔴 متأخرة | تم طلب فيديو | تم ارسال خطاب للمقاول وسيتم التسليم في خلال 15 يوم | فيديو للمشروع توضيح التطورات | October
63 | تعديل رخص البناء في مشروع اشبيلية | المشاريع |  |  |  | مكتملة |  | 2024-10-30 |  |  | 🟢 مكتملة | لتصبح باسم درة اشبيلية |  |  | October
64 | تعديل سياسة التأجير | الأصول العقارية |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-09-02 | 2024-09-15 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ارسال النسخة الأخيرة | الرئيس التنفيذي |  | October
65 | تقديم استراتيجية التجارة | المدير العام |  |  |  | مكتملة |  | 2024-10-30 | 2024-11-10 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم التوجيه على التسليم يوم 9/11 |  |  | October
66 | تقديم توصية لما يمكن اتلافه من مخزون 2017 الى 2021 | المالية |  |  |  | جاري العمل | 90% | 2024-08-29 | 2024-10-24 | -525 | 🔴 متأخرة | تم الاتفاق على تقديم التوصية باعدام المواد المنتهية فقط | المدير العام - نائب الرئيس للمالية | تقديم التوصية من م خالد | October
67 | تقديم مقترح لتعديل سياسة مخصص المخزون بالنسبة لمواد ال CP | المدير العام |  |  |  | جاري العمل |  | 2024-10-21 | 2024-10-28 | -521 | 🔴 متأخرة | تم التذكير |  |  | October
68 | تقديم مقترح منفصل للهيكل الوظيفي الجديد | الموارد البشرية |  |  |  | جاري العمل | 50% | 2024-10-20 | 2024-10-24 | -525 | 🔴 متأخرة | تم الارسال للموارد البشرية | للمراجعة ثم للعرض على الرئيس |  | October
69 | تقييم ارض الاحساء لغرض اثباتها في الدفاتر | تطوير الاعمال |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-09-01 | 2024-10-15 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم استلام التقييم | إدارة تطوير الاعمال |  | October
70 | تقييم ارض الخزامى | الاستثمار |  |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم التقييم | تم ارسال التقييم للمالية لاثبات الدفاتر |  | October
71 | دراسة الإستحواذ على حصة الشركاء بالشركة العربية | الاستثمار |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-09-01 | 2024-10-05 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء من الدراسة | الرئيس التنفيذي |  | October
72 | دراسة بيع 30% من مشروع اشبيلية | الاستثمار |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-09-01 | 2024-10-05 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء من الدراسة | تم التقديم للرئيس |  | October
73 | دراسة جدوى القطاع التجاري | المدير العام |  |  |  | جاري العمل | 85% | 2024-07-23 | 2024-09-19 | -560 | 🔴 متأخرة | للمراجعة مع إدارة التجارة | المرشد للتجارة - الإدارة المالية - الاستثمار للمراجعة | الخميس | October
74 | دراسة حركة المرور بسوق خضار المدينة | المشاريع |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-05-19 | 2024-08-15 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ارسال العروض للرئيس التنفيذي | تم التعليق نتيجة الدخول في مفاوضات مع شركة مدينة الغذاء |  | October
75 | صيانة سوق المرقب | المشاريع |  |  |  | جاري العمل | 90% | 2024-06-05 | 2024-09-24 | -555 | 🔴 متأخرة | تم التسليم للمهندس عوض وجاري التطوير بناء على الميزانية المتبقية - في خلال 3 أسابيع | باقي اعمال التطوير الخارجية وحمام المسجد |  | October
76 | عمل استراتيجية راس المال البشري | الاستراتيجية |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-09-15 | 2024-10-16 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم طلب تعديلات وجاري العمل عليها |  |  | October
77 | عمل مقترح جديد خطة حوافز للمرشد للتجارة | المدير العام |  |  |  | جاري العمل | 25% | 2024-09-01 | 2024-10-05 | -544 | 🔴 متأخرة | تم التواصل مع المدير العام | المدير العام - تم التذكير |  | October
78 | متابعة خطة عمل موازنة 2025 | المالية |  |  |  | جاري العمل | 85% | 2024-09-02 | 2024-11-15 | -503 | 🔴 متأخرة | حسب خطة العمل المقدمة من إدارة الموازنة | المتابعة على الجدول الزمني الخاص باعداد الموازنة | الثلاثاء | October
79 | مذكرة أوامر الشراء المفتوحة في التجارة | المدير العام |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-10-21 | 2024-10-21 | ✓ | 🟢 مكتملة | عمل مذكرة بأوامر الشراء المفتوحة وتوضيح الموردين | التجارة |  | October
80 | مستند بين القابضة والمقاولات بخصوص التمويلات | الخزينة |  |  |  | جاري العمل | 95% | 2024-09-01 | 2024-09-12 | -567 | 🔴 متأخرة | تم التوقيع من م طراف باقي مجلس إدارة المقاولات |  |  | October
81 | مشروع الغنامية | المشاريع |  |  |  | مكتملة |  | 2024-10-30 |  |  | 🟢 مكتملة | الصكوك 95 الف - والأمانة 90 الف - المعاملة في بلدية الحائر - يوم الاثنين للبت في الأرض |  |  | October
82 | نظام لادارة القضايا | الادارة القانونية |  |  |  | جاري العمل | 50% | 2024-08-14 | 2024-12-20 | -468 | 🔴 متأخرة | جاري العمل مع التقنية على نظام مدمج في الدينامكس | التقنية - القانونية |  | October
83 | وضع التكاليف التقديرية لمشاريع المقاولات لشركة اعمالنا | المقاولات |  |  |  | مكتملة | 100% | 2024-08-14 | 2024-08-21 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الاستلام والتوجيه لادارة المشاريع للاعتماد (في انتظار م اشرف الأسبوع القادم) | تم الانتهاء |  | October
84 | وضع حل للمصادقة على ارصدة عملاء الأصول العقارية | التقنية |  |  |  | جاري العمل | 80% | 2024-08-14 | 2024-09-30 | -549 | 🔴 متأخرة | عمل تطبيق لتمكين العملاء من المصادقة الكترونيا على ارصدتهم | المتابعة مع الأصول العقارية |  | October
85 | استلام محلات وشقق سوق ينبع - توسعة المعاشق | المشاريع | محمد المهدي |  |  | جاري العمل | 50% | 2024-09-18 | 2024-09-25 | -554 | 🔴 متأخرة | تم البدء في أعمال الحفر لتمديد ماسورة تغذية المبنى بالمياه قبل أسبوع من قبل أعمالنا للمقاولات | تم عمل الحفر فقط واليوم لا يوجد عمالة بالموقع حسب كلام فني الصيانة بالموقع |  | November
86 | الانتهاء من سياسات المقاولات | المقاولات | علي حسن |  |  | جاري العمل | 50% | 2024-08-14 | 2024-09-30 | -549 | 🔴 متأخرة | تم استلام مسودة وجاري العمل على تحسينها | المدير التنفيذي للمقاولات - للتحديث | on hold | November
87 | التأمين على الممتلكات | الاستثمار | محمد الحجي |  |  | جاري العمل | 75% | 2024-08-15 | 2024-08-30 | -580 | 🔴 متأخرة | في انتظار اصدار البوليصة من التعاونية | سوق المرقب - قرية الاحساء - القرية الشعبية بالرياض |  | November
88 | التدقيق على صلاحيات المبيعات والمشتريات في التجارة | المراجعة | امتياز بخش |  |  | مكتملة | 100% | 2024-10-21 | 2024-11-15 | ✓ | 🟢 مكتملة | جاري العمل والتقرير يوم الاحد القادم | تم ارسال التقرير للرئيس التنفيذي |  | November
89 | الصندوق العقاري | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | جاري العمل | 50% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | -457 | 🔴 متأخرة | متوقف حاليا | جاري البحث عن بديل لارض خميس مشيط |  | November
90 | الكهرباء في حفر الباطن | المشاريع | السيد الخياط |  |  | جاري العمل |  | 2024-10-30 |  |  | 🔴 متأخرة | تم استلام موافقة من الأمانة موجهه للكهرباء |  |  | November
91 | المصادقة على رصيد الورثة والتجارة | المدير العام | خالد عسيري |  |  | جاري العمل | 50% | 2024-08-14 | 2024-08-21 | -589 | 🔴 متأخرة | تم تسجيل فاتورة وباقي فاتورتين | تم الطلب من الإدارة المالية لتسوية الامر |  | November
92 | تطوير سوق الطائف | المشاريع | اشرف سمير |  |  | جاري العمل | 95% | 2024-06-11 | 2024-08-15 | -595 | 🔴 متأخرة | جاري التركيب ومتوقع الانتهاء نهاية الأسبوع والاستلام بحد أقصى الأسبوع القادم. | حسب افادة إدارة المشاريع | فيديو للمشروع توضيح التطورات | November
93 | تعديل رخص البناء في مشروع اشبيلية | المشاريع | اشرف سمير |  |  | جاري العمل |  | 2024-10-30 |  |  | 🔴 متأخرة | مطلوب تفويض مالك الأرض ( وزارة الاوقاف ) لمكتب اكنان | م سعد قال انتظر بالاجراء لانه قد يوجد حل مع المالية لطريقة لتسوية ضريبة رسوم |  | November
94 | تقديم استراتيجية التجارة | المدير العام | خالد عسيري |  |  | جاري العمل | 100% | 2024-10-30 | 2024-11-10 | -508 | 🔴 متأخرة | جاري العمل عليها |  |  | November
95 | تقديم توصية لما يمكن اتلافه من مخزون 2017 الى 2021 | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% | 2024-08-29 | 2024-10-24 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الاتفاق على تقديم التوصية باعدام المواد المنتهية فقط | المدير العام - نائب الرئيس للمالية | تقديم التوصية من م خالد | November
96 | تقديم مقترح لتعديل سياسة مخصص المخزون بالنسبة لمواد ال CP | المدير العام | خالد عسيري |  |  | جاري العمل |  | 2024-10-21 | 2024-10-28 | -521 | 🔴 متأخرة | تم استلام مقترح من إدارة التجارة |  |  | November
97 | تقديم مقترح منفصل للهيكل الوظيفي الجديد | الموارد البشرية | حسين الوروري |  |  | جاري العمل | 100% | 2024-10-20 | 2024-10-24 | -525 | 🔴 متأخرة | تم الارسال للموارد البشرية | للمراجعة ثم للعرض على الرئيس |  | November
98 | دراسة جدوى القطاع التجاري | المدير العام | خالد عسيري |  |  | جاري العمل | 95% | 2024-07-23 | 2024-09-19 | -560 | 🔴 متأخرة | تم استلام النسخه الثانية وجاري استخدامها بواسطة التجارة لعمل استراتيجية خاصة بهم | المرشد للتجارة - الإدارة المالية - الاستثمار للمراجعة |  | November
99 | صيانة سوق المرقب | المشاريع | اشرف سمير |  |  | جاري العمل | 90% | 2024-06-05 | 2024-09-24 | -555 | 🔴 متأخرة | تم التسليم للمهندس عوض وجاري التطوير بناء على الميزانية المتبقية - في خلال 3 أسابيع | باقي اعمال التطوير الخارجية وحمام المسجد |  | November
100 | عمل مقترح جديد خطة حوافز للمرشد للتجارة | المدير العام | خالد عسيري |  |  | جاري العمل | 25% | 2024-09-01 | 2024-10-05 | -544 | 🔴 متأخرة | حاري العمل مع المدير العام والمالية لعمل خطة جديدة تشمل الأهداف الجديدة والحوافز |  |  | November
101 | متابعة خطة عمل موازنة 2025 | المالية | عادل جلال |  |  | جاري العمل | 100% | 2024-09-02 | 2024-11-15 | -503 | 🔴 متأخرة | تم الانتهاء منها وعرضها على الرئيس وجاري العمل على التعديلات |  | الثلاثاء | November
102 | مستند بين القابضة والمقاولات بخصوص التمويلات | الخزينة | محمد الحجي |  |  | جاري العمل | 100% | 2024-09-01 | 2024-09-12 | -567 | 🔴 متأخرة | تم التوقيع من م طراف باقي مجلس إدارة المقاولات | حتى الان لم يصل التعهد من المقاولات |  | November
103 | مشروع الغنامية | المشاريع | السيد الخياط |  |  | جاري العمل |  | 2024-10-30 |  |  | 🔴 متأخرة | الصكوك 95 الف - والأمانة 90 الف - المعاملة في بلدية الحائر - يوم الاثنين للبت في الأرض | لازال الموظف في إجازة |  | November
104 | نظام لادارة القضايا | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | جاري العمل | 50% | 2024-08-14 | 2024-12-20 | -468 | 🔴 متأخرة | جاري العمل مع التقنية على نظام مدمج في الدينامكس | التقنية - القانونية |  | November
105 | وضع حل للمصادقة على ارصدة عملاء الأصول العقارية | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | جاري العمل | 80% | 2024-08-14 | 2024-09-30 | -549 | 🔴 متأخرة | عمل تطبيق لتمكين العملاء من المصادقة الكترونيا على ارصدتهم | لازال في انتظار عرض سعر جديد من شركة أخرى |  | November
106 | أسباب التوصية بشركة Stat | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة |  | 2024-05-15 | 2024-05-16 | ✓ | 🟢 مكتملة |  |  |  | May
107 | اتفاقية بين الورثة بخصوص الصكوك باسم رئيس ونائب المجلس | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة |  | 2024-05-12 | 2024-05-13 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم المتابعة وسيتم ارسالها اليوم 13/05 |  |  | May
108 | اتفاقية رد مبالغ منصة ايجار | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-21 | 2024-05-28 | -674 | 🔴 متأخرة | جاري العمل |  |  | May
109 | ارسال قائمة بالشركات المقترحة للتدقيق | المالية | محمد خضر |  |  | مكتملة |  | 2024-05-08 | 2024-08-05 | ✓ | 🟢 مكتملة |  |  |  | May
110 | اقفال شهر 4 | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة |  | 2024-05-01 | 2024-05-10 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الاستلام |  |  | May
111 | الانتهاء من دراسة الأثر للتحول الكامل لمعاير المحاسبة الدولية | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-08 | 2024-06-13 | -658 | 🔴 متأخرة | الانتهاء يوم 13/06 |  |  | May
112 | الانتهاء من ملاحظات دينامكس | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-08 | 2024-05-26 | -676 | 🔴 متأخرة | جاري العمل على الانتهاء منه 26/05- تم التأجيل ل30/5 |  |  | May
113 | التأمين على الأصول العقارية | الاستثمار | محمد الحجي |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-02 | 2024-05-30 | -672 | 🔴 متأخرة | بعد الانتهاء من ملاحظات شركة التأمين |  |  | May
114 | التأمين على بضاعة التجارة | الاستثمار | محمد الحجي |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-08 | 2024-05-16 | -686 | 🔴 متأخرة | جاري العمل مع الوسيط |  |  | May
115 | التأمين على خيانة الأمانة (التجارة - الأصول العقارية) | الاستثمار | محمد الحجي |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-08 | 2024-05-16 | -686 | 🔴 متأخرة | تم طلب عروض أسعار من الوسيط - تم ارسال الخطاب المطلوب من الشركة |  |  | May
116 | التدقيق على مستخدمي الحسابات البنكية | المراجعة | امتياز بخش |  |  | مكتملة |  | 2024-05-08 | 2024-05-23 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء واستلام ملاحظات المراجع الداخلي |  |  | May
117 | التعاقد مع شركة لدراسة جدوى القطاع التجاري | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة |  | 2024-05-16 | 2024-05-23 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ارسال الملاحظات وفي انتظار الرد |  |  | May
118 | الخطة التشغيلية عن القرية الشعبية | الأصول العقارية | محمد الخضيرة |  |  | جاري العمل |  | 2024-03-26 | 2024-06-30 | -641 | 🔴 متأخرة | Operation Manual (branding manula) |  |  | May
119 | السياسات والإجراءات للإدارة القانونية | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-08 | 2024-08-01 | -609 | 🔴 متأخرة | جاري العمل عليها |  |  | May
120 | العروض المالية والفنية لتعيين محامي الصندوق | الاستثمار | محمد الحجي |  |  | مكتملة |  | 2024-05-05 | 2024-05-09 | ✓ | 🟢 مكتملة |  |  |  | May
121 | المستند القانوني لتفويض مستخدمي البنوك | المستشار المالي | ايمن الخليفة |  |  | مكتملة |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الاعتماد من الإدارة القانونية في انتظار الطباعة والاعتماد النهائي من الرئيس |  |  | May
122 | النموذج المالي للتجارة (المبيعات - التحصيل - بيع المخزون) | المالية | عادل جلال |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-14 | 2024-05-30 | -672 | 🔴 متأخرة | م/ فراس من التجارة - عادل جلال من المالية |  |  | May
123 | تجديد رخصة الدفاع المدني لمستودعات التجارة | المشاريع | اشرف سمير |  |  | مكتملة |  | 2024-05-08 | 2024-05-16 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم تجديد الرخصة وارسالها لشركة التأمين |  |  | May
124 | تحديث خطاب الإدارة - تقرير الإدارة | المالية | محمد خضر |  |  | مكتملة |  | 2024-05-08 | 2024-05-16 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الاعتمام من الرئيس وفي مرحلة المراجع الخارجي |  |  | May
125 | تصاميم المباسط سوق الطائف | المشاريع | اشرف سمير |  |  | مكتملة |  | 2024-05-16 | 2024-05-28 | ✓ | 🟢 مكتملة | تقديم عروض أسعار وتصاميم - جاري العمل |  |  | May
126 | تطبيق خدمات الامن السيبراني | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-08 | 2024-08-31 | -579 | 🔴 متأخرة | تم ارسال التعميد وتوقيع العقود |  |  | May
127 | تطبيق قائمة أسعار منتجات المرشد الزراعية على النظام | المالية | محمد خضر |  |  | مكتملة |  | 2024-05-12 | 2024-05-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء منها 18/05 |  |  | May
128 | تعديل سياسة التمويل | الخزينة | محمد الخطاف |  |  | مكتملة |  | 2024-05-08 | 2024-05-09 | ✓ | 🟢 مكتملة | مادة سياسة التمويل فقرة رقم 7 |  |  | May
129 | تعديل عرض المراجع لعرض التدقيق لعام 24 | المالية | محمد خضر |  |  | مكتملة |  | 2024-05-08 | 2024-05-16 | ✓ | 🟢 مكتملة | بحيث لايزيد عن 5% من العام الماضي |  |  | May
130 | تعميد التراخيص (انغرام ميكرو) | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة |  | 2024-05-08 | 2024-05-09 | ✓ | 🟢 مكتملة | جاري تجهيز التعميد |  |  | May
131 | تعميد شركة الخدمات المدارة عقد التنفيذ للامن السيبراني | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة |  | 2024-05-08 | 2024-05-09 | ✓ | 🟢 مكتملة | جاري تعديل العقد واعتماده مع المورد |  |  | May
132 | تعيين المدقق لبرنامج الدينامكس | المراجعة | امتياز بخش |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-08 | 2024-05-23 | -679 | 🔴 متأخرة | تم الاجتماع مع بعض الشركات وفي انتظار عروضهم |  |  | May
133 | تعيين المدقق للامن السيبراني | المراجعة | امتياز بخش |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-08 | 2024-05-23 | -679 | 🔴 متأخرة | تم الاجتماع مع بعض الشركات وفي انتظار عروضهم |  |  | May
134 | تكويد وحصر للأصول التقنية الغير مستخدمة | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة |  | 2024-05-05 | 2024-05-16 | ✓ | 🟢 مكتملة | الانتهاء اليوم 21/05 |  |  | May
135 | تكويد وحصر للأصول التقنية المستخدمة بالمجموعة | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-05 | 2024-05-16 | -686 | 🔴 متأخرة | باقي الحائر |  |  | May
136 | توظيف مهندس صيانة | الموارد البشرية | حسين الوروري |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-05 | 2024-05-16 | -686 | 🔴 متأخرة | تم اختيار من قبل م أشرف - في انتظار العرض على الرئيس |  |  | May
137 | حصر العقود التأجيرية الموثقة للعام 2023 | المالية | محمد خضر |  |  | مكتملة |  | 2024-05-13 | 2024-09-01 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم مخاطبة RE وسيتم تجهيز العقود فور الانتهاء من عقود 24 |  |  | May
138 | حصر العقود التأجيرية الموثقة للعام 2024 | المالية | محمد خضر |  |  | مكتملة |  | 2024-05-13 | 2024-05-20 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ارسال تذكير 16/05 - 19/05 -الانتهاء21/05 |  |  | May
139 | خطاب توضيح عن طريقة توزيع الأرباح مع الشركاء | المستشار المالي | ايمن الخليفة |  |  | مكتملة |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ارسال درافت وفي انتظار استلام كشف الحساب |  |  | May
140 | خطاب للمهندس طراف للبدء في التحكيم | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ارسال درافت |  |  | May
141 | خطة عمل سوق الخضار بالطائف | المشاريع | اشرف سمير |  |  | مكتملة |  | 2024-05-15 | 2024-05-19 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم استلام الموازنة والتصميمات للتعميد والارسال |  |  | May
142 | دراسة عن إمكانية استكمال مشروع اشبيليه بواسطة اعمالنا | المشاريع | اشرف سمير |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-15 | 2024-05-29 | -673 | 🔴 متأخرة | سري وعاجل - جاري العمل عليها وسيتم الانتهاء في الموعد المحدد30/5 |  |  | May
143 | سياسة الاستثمار | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة |  | 2024-05-05 | 2024-05-09 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الارسال للرئيس التنفيذي للمراجعة |  |  | May
144 | صيانة سوق المرقب | المشاريع | اشرف سمير |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-16 | 2024-05-21 | -681 | 🔴 متأخرة | تم الاعتماد من الرئيس 21/05 وفي انتظار جدول التنفيذ من المشاريع م سيد |  |  | May
145 | عروض أسعار التأمين الطبي | الموارد البشرية | حسين الوروري |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-14 | 2024-05-30 | -672 | 🔴 متأخرة | تم ارسال التفويض بتاريخ 15/05 - تم التحديث اليوم 23/5 والعروض الأسبوع القادم |  |  | May
146 | عمل توصية بشطب مخصصات الأصول العقارية | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة |  | 2024-05-16 | 2024-06-27 | ✓ | 🟢 مكتملة | تقدم للرئيس التنفيذي |  |  | May
147 | قائمة أسعار المنتجات - شركة التجارة | المدير العام | خالد عسيري |  |  | مكتملة |  | 2024-05-09 | 2024-05-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء 29/05 |  |  | May
148 | قائمة أسعار المنتجات - شركة الزراعية | المدير العام | محمد السيد |  |  | مكتملة |  | 2024-05-09 | 2024-05-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الاعتماد على النظام |  |  | May
149 | متابعة فك رهن ارض الغنامية | الخزينة | محمد الخطاف |  |  | مكتملة |  | 2024-05-05 | 2024-05-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الفك 20/052024 - في انتظار استلام الصكوك |  |  | May
150 | معالجة ملاحظات شركة التأمين | المشاريع | اشرف سمير |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-19 | 2024-06-19 | -652 | 🔴 متأخرة | جاري العمل على حل ملاحظات شركة التأمين - سيد الخياط 19/5 |  |  | May
151 | مقارنة التحصيل مع المستهدف للفترة 14/04 الى 14/05 | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ارسال صيغة الخطابات للرئيس للاعتماد |  |  | May
152 | اثر اهلاك الاحساء | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة |  | 2025-03-19 | 2025-04-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | يتم اضافته في تقرير المجلس للربع الأول |  |  | March 2025
153 | ادخال داتا الإدارة القانونية | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | جاري العمل | 10% |  |  |  | 🔴 متأخرة | الادخال اليدوي للداتا القديمة ماقبل 2025 | تم تحديد موعد نهاية مايو والرد لتعديل الموعد لنهاية ابريل |  | March 2025
154 | اغلاق السجل التجاري للتقنيه | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | جاري العمل | 50% |  |  |  | 🔴 متأخرة | تم اعتماد الغرفة التجارة والارسال للقانونية | تم تقديم طلب قرار التصفية |  | March 2025
155 | اقفال شهر فبراير | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% | 2025-03-01 | 2025-03-10 | ✓ | 🟢 مكتملة |  |  |  | March 2025
156 | الخدمات القانونية على الدينامكس | التقنية |  |  |  | جاري العمل |  | 2025-03-25 | 2025-04-10 | -357 | 🔴 متأخرة |  | تم التذكير |  | March 2025
157 | الوظائف المؤجلة | الموارد البشرية | رياض الزيد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الاستلام | 15 وظيفة (2 مغلق - 11 مفتوح - 1 ملغي) |  | March 2025
158 | انشاء الرقابة الثنائية لعملية صرف الرواتب | الموارد البشرية | رياض الزيد |  |  | جاري العمل |  | 2025-02-01 | 2025-03-31 | -367 | 🔴 متأخرة | تتم عن طريق المينا والتحقق بخطوتين قبل الصرف |  |  | March 2025
159 | انهاء برنامج الداينامكس لاعمالنا للمقاولات | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-03-31 | ✓ | 🟢 مكتملة | جاري العمل عل اعدادات المخزون وربطها بالمشاريع حيث تم الانتهاء من اعدادات الأصول والمالية | تم الانتهاء |  | March 2025
160 | انهاء برنامج الدينامكس لاعمالنا للنظافة | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% |  | 31/03/205 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء من جميع الاعدادات الخاصة بالمالية والمبيعات وجاري ادخال البيانات الفعلية من بداية عام 2025 | تم الانتهاء |  | March 2025
161 | تحديث موازنة التحصيل | المالية | عادل جلال |  |  | جاري العمل |  |  | 2025-04-05 | -362 | 🔴 متأخرة | نقل العجز للشهر التالي - تم الاتفاق على اليه العمل وسيتم ارسالها مع تحصيل شهر مارس | سيتم العمل بها من بداية الشهر القادم |  | March 2025
162 | تحقيق بخصوص عميل الريفيرا بارك | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة |  | 2025-03-19 | 2025-03-27 | ✓ | 🟢 مكتملة | يوجد عميل (دوباريس) غير السجل التجاري ولازال في الوحدة |  |  | March 2025
163 | تحليل مصروفات القابضة حتى فبراير مقارنة مع الموازنة | المالية | عادل جلال |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الاستلام | جاري التعديل لاضافة كافة الحسابات مع ترحيل ما لم يتم صرفه وتقديم مالم يتم صرفه |  | March 2025
164 | تعديل اقفال فبراير وترحيل مالم يتم صرفه | المالية | عادل جلال |  |  | جاري العمل |  | 2025-03-19 | 2025-03-24 | -374 | 🔴 متأخرة |  |  |  | March 2025
165 | تعديل العرض التقديمي لاثر مشروع حطين | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 80% | 2025-03-12 | 2025-03-13 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم طلب التعديل بخصوص إيرادات خميس مشيط والعودة للارقام الأساسية حتى لو كان هناك عجز بالتدفقات |  |  | March 2025
166 | خطاب الرد على الامانه بخصوص مخالفات المرقب | المشاريع | محمد المهدي |  |  | جاري العمل | 90% |  |  |  | 🔴 متأخرة | المشاريع والصيانه | تم الارسال للرئيس للاعتماد | التأجيل لبعد العيد | March 2025
167 | داشبورد الموازنة | المالية | عادل جلال |  |  | جاري العمل | 10% |  | 2025-04-30 | -337 | 🔴 متأخرة | تم التوجيه لعمل داشبورد من إدارة الموازنة | تم ارسال الموازنات الشهرية للرفع على الدينامكس |  | March 2025
168 | طلبات لجنة المراجعة من القانونية | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-23 | ✓ | 🟢 مكتملة | القضايا ضد الشركة بمبلغ 250 الف وبيان بالقضايا تحت 250 الف |  |  | March 2025
169 | عرض تقديمي عن التدريب في 2024 | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% | 2025-03-24 | 2025-03-26 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ارسال النسخة الأولى للرئيس |  | إضافة أسماء المراكز | March 2025
170 | ماتم تحويله للإدارة القانوينة | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة | 100% | 2025-03-02 | 2025-03-13 | ✓ | 🟢 مكتملة | الدينامكس فقط 2025 - جاري العمل على استكماله | تم الاستلام في ملف اكسل وجاري إدخاله على الدينامكس |  | March 2025
171 | متابعة ادخال ارقام جوالات العملاء على النظام | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | جاري العمل | 100% | 2025-03-05 | 2025-04-30 | -337 | 🔴 متأخرة | الادخال للعقود الحالية وسيتم الالزام في العقود الجديدة - تم المتابعة مع CFO | تم الاتنهاء من ادخال |  | March 2025
172 | متابعة تحصيل الأصول العقارية للشهر الماضي | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% | 2025-03-01 | 2025-03-05 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ارسال البريد لكل مدير سوق | ديون مافوق 365 يوم وهل تم احالتها للقانونية |  | March 2025
173 | ملاحظات تطبيق عملاء الأصول العقارية | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% | 2025-03-05 | 2025-04-15 | ✓ | 🟢 مكتملة | الزام ادخال رقم جوال العميل في الدينامكس | تم عمل ادخال الرقم الزامي |  | March 2025
174 | أرض الغنامية | تطوير الاعمال | عبد الاله المرشد |  |  | جاري العمل |  | 2024-06-25 |  |  | 🔴 متأخرة | مراجعة إدارة السجن حول منع المستشار الهندسي من القيام باعماله |  |  | June
175 | اتفاقية رد مبالغ منصة ايجار | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة |  | 2024-05-21 | 2024-05-28 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم التسليم للأصول العقارية |  |  | June
176 | ارض الخزامى | تطوير الاعمال | عبد الاله المرشد |  |  | جاري العمل |  |  |  |  | 🔴 متأخرة | لتذكير الرئيس التنفيذي بالمتابعة مع عبد الاله المرشد |  |  | June
177 | اغلاق ملاحظات المراجع الداخلي على الإدارة التنفيذية | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة |  | 2024-06-03 | 2024-08-13 | ✓ | 🟢 مكتملة | في انتظار استلام التقارير بعد انتهاء الربع الثاني |  |  | June
178 | اقفال شهر مايو | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة |  | 2024-06-01 | 2024-06-10 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الاستلام |  |  | June
179 | الانتهاء من دراسة الأثر للتحول الكامل لمعاير المحاسبة الدولية | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-08 | 2024-07-15 | -626 | 🔴 متأخرة | جاري العمل عليها |  |  | June
180 | الانتهاء من ملاحظات دينامكس | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-08 | 2024-06-13 | -658 | 🔴 متأخرة | منتهي(اعمار الدين - التاريخ الهجري) - باقي الlayout |  |  | June
181 | التأمين على الأصول العقارية | الاستثمار | محمد الحجي |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-02 | 2024-05-30 | -672 | 🔴 متأخرة | تم الاجتماع مع استشاري لاصدار شهادات التركيبات ورخصة الدفاع 6-10شهور |  | في انتظار رد التأمين على مقترح تفعيل الوثيقة خلال الفترة | June
182 | التأمين على بضاعة التجارة | الاستثمار | محمد الحجي |  |  | مكتملة |  | 2024-05-08 | 2024-05-16 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ارسال العرض للمراجعة الداخلية |  | تم اخذ الرد من امتياز ونوه لعدم وجود أرباح او خسائر بيع المخزون في الوثيقة وتم الرد على الوسيط لاضافة خسائر الأرباح من ضمن الوثيقة وفي انتظار الرد | June
183 | التأمين على خيانة الأمانة (التجارة - الأصول العقارية) | الاستثمار | محمد الحجي |  |  | مكتملة |  | 2024-05-08 | 2024-05-16 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ارسال العرض للمراجعة الداخلية |  | تم اخذ الرد من امتياز ونوه لعدم وجود أرباح او خسائر بيع المخزون في الوثيقة وتم الرد على الوسيط لاضافة خسائر الأرباح من ضمن الوثيقة وفي انتظار الرد | June
184 | التعاقد مع شركة لدراسة جدوى القطاع التجاري | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة |  | 2024-05-16 | 2024-05-23 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم استلام البيانات من التجارة وفي انتظار التوقيع مع KPMG |  | تم عقد اجتماع بتاريخ 24 يونيو بحضور الإدارة القانونية لمعالجة مشاكل بنود العقد وفي انتظار رد KPMG خلال يومين عمل حسب افادتهم | June
185 | الخطة التشغيلية عن القرية الشعبية | الأصول العقارية | محمد الخضيرة |  |  | جاري العمل |  | 2024-03-26 | 2024-07-07 | -634 | 🔴 متأخرة | Operation Manual (branding manual) |  | تم الارسال وتحت المراجعة | June
186 | السياسات والإجراءات للإدارة القانونية | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-08 | 2024-08-01 | -609 | 🔴 متأخرة | انجاز 32% (6 نقاط من 19) تم استلام مسودة بالنقاط |  |  | June
187 | الصندوق العقاري | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | جاري العمل |  |  |  |  | 🔴 متأخرة | تم انهاء جميع متطلبات الصندوق من جهة المرشد ومتبقى مراجعة الاتفاقيات من طرف مدير الصندوق |  | متبقي لدى مدير النصدوق ( مراجعة الاتفاقيات - التقرير فني لجميع الاراضي - الاحكام والشروط - اصدار السجل التجاري والحساب البنكي -توقيع اتفاقية الشراء مع مالكين الاراضي ) | June
188 | تحليل الديون التي لم تحال للقانونية فوق 180 يوم | المدير العام | خالد عسيري |  |  | جاري العمل |  | 2024-06-04 | 2024-06-13 | -658 | 🔴 متأخرة | تم الاستلام - وطلب التوضيح بخصوص مالم يتم احالته |  |  | June
189 | تطبيق خدمات الامن السيبراني | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-08 | 2024-08-31 | -579 | 🔴 متأخرة | تم بدء المشروع |  |  | June
190 | تطوير القرية الشعبية بالاحساء | المشاريع | اشرف سمير |  |  | جاري العمل |  | 2024-06-23 | 2024-07-30 | -611 | 🔴 متأخرة | تم استلام الجدول الزمني للمشروع - البدء بعد\ العيد |  |  | June
191 | تطوير سوق الطائف | المشاريع | اشرف سمير |  |  | جاري العمل |  | 2024-06-11 | 2024-08-15 | -595 | 🔴 متأخرة | تم استلام الجدول الزمني للمشروع - جاري العمل |  |  | June
192 | تعيين المدقق للتقنية (امن سيبراني - برامج) | المراجعة | امتياز بخش |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-08 | 2024-05-23 | -679 | 🔴 متأخرة | تم اختيار EY - وفي انتظار العرض النهائي |  |  | June
193 | تقارير إيرادات الفترة والايرادات المؤجلة على الدينامكس | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | جاري العمل |  | 2024-06-04 | 2024-08-15 | -595 | 🔴 متأخرة | جاري العمل على انهاء التقارير في الفترة المحددة |  |  | June
194 | دراسة حركة المرور بسوق خضار المدينة | المشاريع | اشرف سمير |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-19 | 2024-08-15 | -595 | 🔴 متأخرة | تم طلب عروض أسعار من مكتب عبدالرزاق حكيم |  | لم تصل العروض وتم تذكيرهم | June
195 | دراسة عن إمكانية استكمال مشروع اشبيليه بواسطة اعمالنا | المشاريع | اشرف سمير |  |  | مكتملة |  | 2024-05-15 | 2024-05-29 | ✓ | 🟢 مكتملة | في انتظار قرار اللجنة التنفيذية |  |  | June
196 | زيارة شركات إدارة المرافق وتقديم دراسة | الرئيس التنفيذي | الرئيس التنفيذي |  |  | مكتملة |  | 2024-05-09 | 2024-06-27 | ✓ | 🟢 مكتملة | التوجيه كان في خلال شهر من تاريخ الاجتماع أي يوم 9/6 |  |  | June
197 | صيانة سوق المرقب | المشاريع | اشرف سمير |  |  | جاري العمل |  | 2024-06-05 | 2024-07-15 | -626 | 🔴 متأخرة | تم استلام الجدول الزمني للمشروع - جاري العمل |  |  | June
198 | عروض أسعار التأمين الطبي | الموارد البشرية | حسين الوروري |  |  | مكتملة |  | 2024-05-14 | 2024-05-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | في انتظار عرض تكافل الراجحي - عرض التعاونية النهائي وجاري مطابقة المميزات |  | تم اعتماد عرض التعاونية وفي انتظار استلام العرض النهائي | June
199 | عمل توصية بشطب مخصصات الأصول العقارية | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-16 | 2024-06-13 | -658 | 🔴 متأخرة | تم ارسال الملف المطلوب(المطالبات القانونية) في 10/6 |  | ملف القضايا غير مكتمل وبه أخطاء في انتظار التصحيح | June
200 | فتح حسابات فرعية (المرقب - العقيق - العربية ) ونقاط بيع | الخزينة | محمد الخطاف |  |  | مكتملة |  | 2024-06-06 | 2024-06-13 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم توقيع الطلبات ورفعها للبنك |  |  | June
201 | فصل المولدات (تقنية) | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | جاري العمل |  | 2024-06-03 | 2024-07-30 | -611 | 🔴 متأخرة | رد المهندس جورج بطلب وقت زيادة |  | تم ارسال تذكير في حالة عدم التجاوب | June
202 | معالجة ملاحظات شركة التأمين | المشاريع | اشرف سمير |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-19 | 2024-06-19 | -652 | 🔴 متأخرة | جاري العمل لانهاء الملاحظات من قبل إدارة المشاريع |  |  | June
203 | نقل ملكية المولدات | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة |  | 2024-06-03 | 2024-07-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ارسال طلب النقل لوزارة التجارة - تمت المتابعة |  | لازال تحت المراجعة | June
204 | ارض الخزامى | تطوير الاعمال | عبد الاله المرشد |  |  | جاري العمل |  |  |  |  | 🔴 متأخرة | لتذكير الرئيس التنفيذي بالمتابعة مع عبد الاله المرشد |  |  | July
205 | الانتهاء من دراسة الأثر للتحول الكامل لمعاير المحاسبة الدولية | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-08 | 2024-07-15 | -626 | 🔴 متأخرة | جاري العمل عليها |  |  | July
206 | الخطة التشغيلية عن القرية الشعبية | الأصول العقارية | محمد الخضيرة |  |  | جاري العمل |  | 2024-03-26 | 2024-07-07 | -634 | 🔴 متأخرة |  |  |  | July
207 | السياسات والإجراءات للإدارة القانونية | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-08 | 2024-08-01 | -609 | 🔴 متأخرة | انجاز 32% (6 نقاط من 19) تم استلام مسودة بالنقاط |  |  | July
208 | الصندوق العقاري | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | جاري العمل |  |  |  |  | 🔴 متأخرة | اتفاقية التشغيل متابعة مع (القانونية- تطوير الاعمال - ستات) |  | انهاء مستندات أرض جدة وارسالها للراجحي | July
209 | النموذج المالي للتجارة (المبيعات - التحصيل - بيع المخزون) | المالية | عادل جلال |  |  | مكتملة |  | 2024-05-14 | 2024-05-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم المناقشة مع الرئيس |  |  | July
210 | انهاء ملاحظات المراجع الداخلي على مستخدمي البنوك | المستشار المالي | ايمن الخليفة |  |  | مكتملة |  | 2024-06-03 | 2024-06-13 | ✓ | 🟢 مكتملة | جاري العمل على إقرار استلام مستخدمين |  |  | July
211 | تطبيق خدمات الامن السيبراني | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-08 | 2024-08-31 | -579 | 🔴 متأخرة | تم بدء المشروع |  |  | July
212 | تطوير القرية الشعبية بالاحساء | المشاريع | اشرف سمير |  |  | جاري العمل |  | 2024-06-23 | 2024-07-30 | -611 | 🔴 متأخرة | تم استلام الجدول الزمني للمشروع - البدء بعد\ العيد |  |  | July
213 | تطوير سوق الطائف | المشاريع | اشرف سمير |  |  | جاري العمل |  | 2024-06-11 | 2024-08-15 | -595 | 🔴 متأخرة | تم استلام الجدول الزمني للمشروع - جاري العمل |  |  | July
214 | تقارير إيرادات الفترة والايرادات المؤجلة على الدينامكس | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | جاري العمل |  | 2024-06-04 | 2024-08-15 | -595 | 🔴 متأخرة | جاري العمل على انهاء التقارير في الفترة المحددة |  |  | July
215 | تكويد وحصر للأصول التقنية المستخدمة بالمجموعة | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة |  | 2024-05-05 | 2024-05-16 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء |  |  | July
216 | توظيف مهندس صيانة | الموارد البشرية | حسين الوروري |  |  | مكتملة |  | 2024-05-05 | 2024-05-16 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم قبول العرض والتوظيف بداية 8 |  |  | July
217 | دراسة حركة المرور بسوق خضار المدينة | المشاريع | اشرف سمير |  |  | جاري العمل |  | 2024-05-19 | 2024-08-15 | -595 | 🔴 متأخرة | تم طلب عروض أسعار من مكتب عبدالرزاق حكيم وفي الانتظار في خلال الأسبوع القادم |  | لم تصل العروض وتم تذكيرهم | July
218 | صيانة سوق المرقب | المشاريع | اشرف سمير |  |  | جاري العمل |  | 2024-06-05 | 2024-07-15 | -626 | 🔴 متأخرة | تم استلام الجدول الزمني للمشروع - جاري العمل |  |  | July
219 | فصل المولدات (تقنية) | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | جاري العمل |  | 2024-06-03 | 2024-07-30 | -611 | 🔴 متأخرة | رد المهندس جورج بطلب وقت زيادة |  | تم ارسال تذكير في حالة عدم التجاوب | July
220 | نقل ملكية المولدات | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة |  | 2024-06-03 | 2024-07-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ارسال طلب النقل لوزارة التجارة - تمت المتابعة |  | لازال تحت المراجعة | July
221 | المؤشرات والاهداف لكل عقار | الاستراتيجية |  |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة |  |  |  | January 2025
222 | تطوير سوق الطائف | المشاريع | عوض الغوازي |  |  | جاري العمل |  | 2025-01-05 | 2025-03-06 | -392 | 🔴 متأخرة | بداية من 5/1/2025 | جاري العمل والتقرير يصل بشكل اسبوعي |  | January 2025
223 | تعديل استراتيجية الموارد البشرية | الموارد البشرية | رياض الزيد |  |  | جاري العمل | 90% |  | 2024-12-26 | -462 | 🔴 متأخرة | تم استلام توصيات اللجنة وجاري العمل على الاعداد من قبل المدير التنفيذي |  |  | January 2025
224 | خطة العقارات للزيادة بنهاية شهر 6 | الأصول العقارية |  |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة |  |  |  | January 2025
225 | عمل استبيان رضا الموظفين | الموارد البشرية | رياض الزيد |  |  | جاري العمل | 50% | 2024-12-18 | 2025-01-01 | -456 | 🔴 متأخرة | تم الطلب من المدير التنفيذي، اعتماد الاستبيان وعمله بأسرع وقت | تم التواصل مع المورد على لقاء يوم الاحد 12/1 |  | January 2025
226 | مخططات الفندق بارك ان | المشاريع | اشرف سمير |  |  | جاري العمل |  | 2025-01-07 |  |  | 🔴 متأخرة | تم طلب تعديلات من المشغل وتم الطلب من المقاول وجاري اعداد مخطط التعديل | الاثنين 13/1/2025 |  | January 2025
227 | مقترح مواقف أسواق القرية غرب الرياض | الاستثمار |  |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة |  |  |  | January 2025
228 | نظام لادارة القضايا | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | جاري العمل | 90% | 2024-08-14 | 2024-12-20 | -468 | 🔴 متأخرة | جاري العمل مع التقنية على نظام مدمج في الدينامكس | تم اطلاق البرنامج وحاليا في مرحلة الاختبار |  | January 2025
229 | تجهيز تقرير اللجنة التنفيذية | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% | 2025-01-09 | 2025-01-12 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الارسال |  |  | Feb 2025
230 | تطوير سوق الطائف | المشاريع | عوض الغوازي |  |  | جاري العمل |  | 2025-01-05 | 2025-03-06 | -392 | 🔴 متأخرة | بداية من 5/1/2025 | جاري العمل والتقرير يصل بشكل اسبوعي |  | Feb 2025
231 | تعديل استراتيجية الموارد البشرية | الموارد البشرية | رياض الزيد |  |  | جاري العمل | 90% |  | 2024-12-26 | -462 | 🔴 متأخرة | تم استلام توصيات اللجنة وجاري العمل على الاعداد من قبل المدير التنفيذي |  |  | Feb 2025
232 | عمل استبيان رضا الموظفين | الموارد البشرية | رياض الزيد |  |  | جاري العمل | 50% | 2024-12-18 | 2025-01-01 | -456 | 🔴 متأخرة | تم الطلب من المدير التنفيذي، اعتماد الاستبيان وعمله بأسرع وقت | تم التواصل مع المورد على لقاء يوم الاحد 12/1 |  | Feb 2025
233 | مخططات الفندق بارك ان | المشاريع | اشرف سمير |  |  | جاري العمل |  | 2025-01-07 |  |  | 🔴 متأخرة | تم طلب تعديلات من المشغل وتم الطلب من المقاول وجاري اعداد مخطط التعديل | الاثنين 13/1/2025 |  | Feb 2025
234 | نظام لادارة القضايا | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | جاري العمل | 90% | 2024-08-14 | 2024-12-20 | -468 | 🔴 متأخرة | جاري العمل مع التقنية على نظام مدمج في الدينامكس | تم اطلاق البرنامج وحاليا في مرحلة الاختبار |  | Feb 2025
235 | التأمين على الممتلكات | الاستثمار | محمد الحجي |  |  | مكتملة | 100% | 2024-08-15 | 2024-08-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | في انتظار اصدار البوليصة من التعاونية | تم استلام الوثيقة |  | December
236 | انهاء خدمات موظفي التجارة | الموارد البشرية | رياض الزيد |  |  | جاري العمل | 50% | 2024-12-29 | 2024-12-31 | -457 | 🔴 متأخرة |  |  |  | December
237 | تعديل استراتيجية الموارد البشرية | الموارد البشرية | رياض الزيد |  |  | جاري العمل | 50% |  | 2024-12-26 | -462 | 🔴 متأخرة | تم استلام توصيات اللجنة وجاري العمل على الاعداد من قبل المدير التنفيذي |  |  | December
238 | تعديل تقرير المراجع الخارجي بخصوص برنامج دينامكس | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% | 2024-12-15 | 2024-12-19 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم مراجعة الملاحظات وجاري تعديل التقرير | تم ارسال التقرير والرد على الملاحظات للمراجعة الداخلية |  | December
239 | تعديل سياسة إدارة المشاريع | المشاريع | اشرف سمير |  |  | مكتملة | 100% | 2024-12-18 | 2024-12-23 | ✓ | 🟢 مكتملة |  |  |  | December
240 | تعديل مودل الاستراتيجية | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% | 2024-11-21 | 2024-12-13 | ✓ | 🟢 مكتملة | إضافة الافتراضات وتعديل الكاش فلو |  | تم الاعتماد | December
241 | خطة تطوير سوق الطائف | المشاريع | عوض الغوازي |  |  | مكتملة | 100% | 2024-12-29 | 2024-12-31 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم اعتماد مبلغ 1 مليون ريال للتطوير حسب خطة إدارة المشاريع | تم استلام الخطة |  | December
242 | سياسات الإدارة القانونية | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة | 100% | 2024-12-18 | 2024-12-23 | ✓ | 🟢 مكتملة | تمت المراجعة والتأكد من جميع ملاحظات اللجنة |  |  | December
243 | سيناريو الاستثمار الجديد المقترح من مجلس الإدارة | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة | 100% | 2024-12-15 | 2024-12-18 | ✓ | 🟢 مكتملة | الأثر على قائمة الدخل - التدفقات النقدية - إضافة الأرباح الإضافية للمرشد |  |  | December
244 | طلبات لجنة المراجعة بخصوص تقرير المراجع الداخلي | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% | 2024-12-18 |  |  | 🟢 مكتملة | تم العمل على تلافي الملاحظات |  |  | December
245 | طلبات لجنة المراجعة من المستشار نفل براك الخاص بالتحول IFRS | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | جاري العمل |  | 2024-12-18 |  |  | 🔴 متأخرة |  |  |  | December
246 | عمل استبيان رضا الموظفين | الموارد البشرية | رياض الزيد |  |  | جاري العمل | 50% | 2024-12-18 | 2025-01-01 | -456 | 🔴 متأخرة | تم التواصل مع عدد من الشركات واستلام عرض |  |  | December
247 | نظام لادارة القضايا | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | جاري العمل | 90% | 2024-08-14 | 2024-12-20 | -468 | 🔴 متأخرة | جاري العمل مع التقنية على نظام مدمج في الدينامكس | تم اطلاق البرنامج وحاليا في مرحلة الاختبار |  | December
248 | أرض الغنامية | تطوير الاعمال | عبد الاله المرشد |  |  | جاري العمل |  |  |  |  | 🔴 متأخرة | في انتظار قرار امن الدولة الشهر القادم |  |  | August
249 | إضافة توقيع الرئيس في الغرفة التجارية | الادارة القانونية | حسين الوروري |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم إضافة التوقيع في 4 شركات |  |  | August
250 | ارض الخزامى | تطوير الاعمال | عبد الاله المرشد |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | عروض أسعار من مكاتب التقييم لتقييم الأرض لغرض البيع |  |  | August
251 | استشارة المراجع الخارجي في وجوب تقرير من مستشار مستقل بخصوص IFRS | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | سوف يتم استشارة المراجع الخارجي في هذا الشأن وما إذا كان بحاجة الى شهادة من عدمه. |  |  | August
252 | الأثر المالي للIFRS على اجمالي الموازنة ل 2024 | المالية | عادل جلال |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الاستلام |  |  | August
253 | الأثر المالي للIFRS على الموازنة من 8/24 وحتى 12/24 | المالية | عادل جلال |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الاستلام |  |  | August
254 | الانتهاء من دراسة الأثر للتحول الكامل لمعاير المحاسبة الدولية | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء من الأثر المالي والعرض على لجنة المراجعة وجاري اتخاذ إجراءات مع الاستشاري الخارجي |  |  | August
255 | الانتهاء من سياسات الإدارة القانونية | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم ارسال المسودة للرئيس التنفيذي |  |  | August
256 | الانتهاء من سياسات المقاولات | المشاريع | علي حسن |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | جاري العمل على المسودة |  |  | August
257 | الانتهاء من ملاحظات دينامكس | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء من الملاحظات وانشاء مهام جديدة |  |  | August
258 | التأمين على الممتلكات | الاستثمار | محمد الحجي |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | قيد التنفيذ مع التعاونية |  |  | August
259 | الخطة التشغيلية للقرية الشعبية | الأصول العقارية | الرئيس التنفيذي |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم ارسال المسودة للرئيس التنفيذي |  |  | August
260 | المصادقة على رصيد الورثة والتجارة | التجارة | خالد عسيري |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | جاري العمل على تسجيل بعض الفواتير الغير مسجلة |  |  | August
261 | انهاء عقد مستشار الIFRS | الإدارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | جاري عقد اجتماع مع المستشار بحضور الرئيس |  |  | August
262 | تحليل الديون التي لم تحال للقانونية فوق 180 يوم |  | خالد عسيري |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الارسال للجنة المراجعة وتم انشاء مهام جديدة |  |  | August
263 | تطبيق خدمات الامن السيبراني | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | جاري العمل حسب الخطة - حاليا في المرحلة الرابعة (التصميم والتنفيذ) - الانتهاء حسب الموعد |  |  | August
264 | تطوير القرية الشعبية بالاحساء | المشاريع | اشرف سمير |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | الانتهاء من الدهانات خلال يومين - متبقى العزل |  |  | August
265 | تطوير سوق الطائف | المشاريع | اشرف سمير |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء من الاعمال - في انتظار الاستلام من إدارة المشاريع |  |  | August
266 | تعديل الهيكل التنظيمي للمرشد للتجارة | التجارة | خالد عسيري |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم استلام التعديل على الهيكل التنظيمي في انتظار التعميم |  |  | August
267 | تعديل خطاب الإدارة من قبل المراجع | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم ارسال طلب التعديل للمراجع الخارجي 14/8 |  |  | August
268 | تقارير دينامكس | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | التقارير الجاري العمل عليها (القوائم - ارصدة الموردين - الايراد المقدم - البنوك - المطابقة) |  |  | August
269 | تقديم توصية لما يمكن اتلافه من مخزون 2017 الى 2021 | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | بعد تقديم القائمة من إدارة المرشد للتجارة |  |  | August
270 | تقديم خطة بخصوص أوامر الشراء المفتوحة حاليا | التجارة | خالد عسيري |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | وكم مقدار ما يمكن تأجيله منها للعام 2025 |  |  | August
271 | تقديم خطة للتصرف في المخزون لعام 2022 والمقدر بحوالي (5 مليون ريال) | التجارة | خالد عسيري |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة |  |  |  | August
272 | تكوين لجنة والبدء لجرد المخزون | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | محمد نور – عبد الله مهيوب – محمد فرحان – عادل جلال |  |  | August
273 | خطة التدفق النقدي لمشروعات اعمالنا للمقاولات | المالية | علي حسن |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم استلام تكاليف مشروع حفر الباطن |  |  | August
274 | دراسة الإستحواذ على حصة الشركاء بالشركة العربية | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة |  |  |  | August
275 | دراسة جدوى القطاع التجاري | التجارة | خالد عسيري |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | جاري العمل على التحليل المالي مع تعديل بعض نقاط دراسة السوق |  |  | August
276 | دراسة حركة المرور بسوق خضار المدينة | المشاريع | اشرف سمير |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم استلام عرضين سعر وتم طلب عروض من ACES - شركة بصمة ابداع - شركة عتاد |  |  | August
277 | دليل على تحصيل التجارة لمبلغ ال 3 مليون | التجارة | خالد عسيري |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الاستلام والارسال ليوسف حامد |  |  | August
278 | صلاحيات كفالة الغير عند التعامل مع البنوك | الإدارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء من المرشد للاستثمار العقاري |  |  | August
279 | صيانة سوق المرقب | المشاريع | اشرف سمير |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | متبقى دورات المياة - ويتم التجديد على مراحل كل مرحلة دورة مياة واحدة |  |  | August
280 | عقد سوق خضار غرب الرياض | الأصول العقارية | محمد المطيري |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | المعاملة في عقارات الدولة في انتظار الافراغ |  |  | August
281 | عمل توصية بشطب مخصصات الأصول العقارية | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | التوجية لارسال خطاب بالتفاصيل المطلوبة من لجنة المراجعة - جاري العمل من الأصول والقانونية |  |  | August
282 | فصل المولدات (تقنية) | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم إعادة الاتفاق ليكون الفصل النهائي في أكتوبر 24 |  |  | August
283 | متطلبات الTDF | الاستثمار | محمد الخطاف |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الرد بجميع المتطلبات والمتابعة لتحديث الطلبات ان وجدت |  |  | August
284 | مستشار الدفاع المدني (لاصدار التراخيص) | المشاريع | اشرف سمير |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم التواصل مع المقاول الحالي وأفاد بانه الموقع مسلم للدفاع المدني ويمكنه اصدار شهادة انجاز |  |  | August
285 | معالجة ملاحظات شركة التأمين | المشاريع | اشرف سمير |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم انهاء الملاحظات والمواقع جاهزة للزيارة |  |  | August
286 | نظام لادارة القضايا | الإدارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تمت المناقشة واخذ متطلبات الإدارة القانونية وفي انتظار السعر من المورد |  |  | August
287 | إتمام داشبورد الموازنة | المالية | عادل جلال |  |  | جاري العمل | 80% | 2025-03-20 | 2025-04-30 | -337 | 🔴 متأخرة | تم الانتهاء من جميع المتطلبات وتجهيز موديول الموازنة بالتقارير | سيتم التأجيل بسبب تأخر إتمام المالية -(الضريبة - القيد) |  | April 2025
288 | اثر التحول للمعايير IFRS | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | جاري العمل | 50% |  | 2025-04-25 | -342 | 🔴 متأخرة |  | جاري العمل |  | April 2025
289 | اثر اهلاك الاحساء | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | جاري العمل | 80% | 2025-03-19 | 2025-04-24 | -343 | 🔴 متأخرة | تم ارسال ايميل للمدير المالي لتجهيز المطلوب قبل الاجتماعات القادمة | اليوم |  | April 2025
290 | اختبار الدينامكس والتأكيد على انه جاهز للاقفال الشهري | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | جاري العمل | 80% | 2025-04-10 | 2025-04-14 | -353 | 🔴 متأخرة | بعد التعديلات الأخيرة (قيد التسوية - حل مشكلة الضريبة) | لازال العمل جاري بسبب ملاحظات من الإدارة المالية |  | April 2025
291 | ادخال داتا الإدارة القانونية على الدينامكس | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | جاري العمل | 80% | 2025-03-19 | 2025-04-30 | -337 | 🔴 متأخرة | تم ادخال داتا القانونية كاملة لكن تم رفض 70 مطالبة من المالية لعدم تطابق الرصيد | تم التذكير يوم 28 |  | April 2025
292 | استراتيجية الموارد البشرية | الموارد البشرية | رياض الزيد |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-04-20 | ✓ | 🟢 مكتملة | استكمال الملاحظات من اللجنة | تم اعتماد الرئيس للرفع للجنة |  | April 2025
293 | اغلاق السجل التجاري للتقنيه | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | جاري العمل | 50% |  |  |  | 🔴 متأخرة | تم اعتماد الغرفة التجارة والارسال للقانونية | متابعة يوم الاحد 20 |  | April 2025
294 | اقفال شهر مارس | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% | 2025-04-06 | 2025-04-10 | ✓ | 🟢 مكتملة | التأخير بسبب الاجازة | تم الاستلام |  | April 2025
295 | الخدمات القانونية على الدينامكس | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% | 2025-03-25 | 2025-04-10 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء من معظم المتطلبات السابقة وعرضها على القانونية وتم طلب متطلبات جديدة | مكتمل |  | April 2025
296 | العرض التقديمي بروفايل المجموعة | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% | 2025-04-14 | 2025-04-16 | ✓ | 🟢 مكتملة | تحديث البروفايل للشركة | تم الارسال للرئيس للاطلاع |  | April 2025
297 | الهيكل التنظيمي الجديد لادارة الصيانة | المشاريع | عوض الغوازي |  |  | مكتملة | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-13 | ✓ | 🟢 مكتملة | تمت المناقشة والاتفاق على هيكل محدد | للمتابعة الاحد 13 | تم الاعتماد | April 2025
298 | انشاء صندوق عقاري مع احد شركات التمويل | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | جاري العمل |  |  |  |  | 🔴 متأخرة | استكشاف فرصة عمل صندوق لتمويل وتطوير سوق جديد |  |  | April 2025
299 | تحقيق بخصوص عميل الريفيرا بارك المؤجر بسجل مختلف | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة | 100% | 2025-03-19 | 2025-03-27 | ✓ | 🟢 مكتملة | يوجد عميل (دوباريس) غير السجل التجاري ولازال في الوحدة | تمت المناقشة مع الأصول العقارية وهم على علم بالموضوع |  | April 2025
300 | تصميم مشروع خميس مشيط | المشاريع | اشرف سمير |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم طلب التعديلات الجديدة المقدمة من المعنييين |  |  | April 2025
301 | تقديم خطة لمعالجة حساب الشركاء | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | جاري العمل | 100% | 2025-04-06 | 2025-04-17 | -350 | 🔴 متأخرة | 175 مليون | مستلم في انتظار اعتماد الرئيس | معتمد | April 2025
302 | تقديم دراسة بخصوص رأس المال | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-04-17 | ✓ | 🟢 مكتملة |  | مستلم في انتظار اعتماد الرئيس | إضافة بيانات القروض والكابيتال | April 2025
303 | تقديم عرض التقنية العقارية Prop Tech | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة |  |  |  | April 2025
304 | تقرير الزيارات لحائل | الاستثمار | محمد الحجي |  |  | جاري العمل |  |  |  |  | 🔴 متأخرة | عمل تقرير بالزيارة لحائل | جاري العمل |  | April 2025
305 | تقرير سوق ينبع | تطوير الاعمال | عبد الاله المرشد |  |  | مكتملة | 100% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ارسال تفاصيل الخطة المعتمدة لوضع نسب الإنجاز | مستلم |  | April 2025
306 | تقرير عن تطوير سوق الطائف قبل وبعد التطوير | المشاريع | عوض الغوازي |  |  | مكتملة | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-17 | ✓ | 🟢 مكتملة | مع المخالفات | مستلم |  | April 2025
307 | خطة تصريف مخزون سيمنز | التجارة | لؤي الاسدي |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-04-21 | ✓ | 🟢 مكتملة |  |  |  | April 2025
308 | دراسة توضح اهم عشرة مخاطر تواجه المجموعة | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% | 2025-04-06 | 2025-04-25 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم التواصل مع الجميع على ان يتم استلام مدخلاتهم قبل 20/04 | تم استلام (الاستثمار - الHR - التجارة - الأصول العقارية- التقنية - القانونية) |  | April 2025
309 | ضاحية الفرسان | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | جاري العمل |  |  | 2025-04-20 | -347 | 🔴 متأخرة | توقيع اتفاقيه تفاهم- كم نسبة الأغلبية - تقييم الأرض | تقوم إدارة الاستثمار بالتواصل مع NHC بالمطلوب والرد |  | April 2025
310 | عرض التأمين | الاستثمار | محمد الحجي |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-04-20 | ✓ | 🟢 مكتملة | تحديث عرض التأمين على الأصول |  |  | April 2025
311 | عرض ينبع | الاستثمار | عبد الاله المرشد |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-04-20 | ✓ | 🟢 مكتملة | عمل عرض تقديمي عن التطورات في سوق ينبع |  |  | April 2025
312 | قائمة بأسماء الموظفين المسؤلين عن كل سوق لعمل صراف لهم | المشاريع | عوض الغوازي |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الارسال |  |  | April 2025
313 | متابعة ادخال ارقام جوالات عملاء الأصول العقارية على النظام | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% | 2025-03-05 | 2025-04-30 | ✓ | 🟢 مكتملة |  | تم الانتهاء منها |  | April 2025
314 | متابعة تحصيل الأصول العقارية للشهر الماضي | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% | 2025-04-06 | 2025-04-10 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم استلام التحصيل متبقي اعمار الديون | تمت |  | April 2025
315 | مستودعات الغنامية مع الأمانة | المشاريع | اشرف سمير |  |  | جاري العمل |  |  |  |  | 🔴 متأخرة | تم رفع واستيفاء جميع طلبات الأمانة لاعتماد القرارات المساحية الجديدة وبانتظار اصدارها وتسديد الرسوم حتي نتمكن من اصدار صك جديد للأرض وبدوره اصدار رخصة البناء. |  |  | April 2025
316 | مصادقة الربع الأول من الأطراف ذات العلاقة | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | يتم الاجراء بداية من الربع الأول للعام 2025 | تم التحقق من المصادقات (مصادقة الورثه عمرو عطية) |  | April 2025
317 | معاملة ارض خميس مشيط في الأمانة | المشاريع | اشرف سمير |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | دخلت الأمانة اليوم وهايعمل اجتماع بعد الظهر |  |  | April 2025
318 | معاملة المياه والكهرباء اشبيليه | المشاريع | اشرف سمير |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | اعتماد عقد المقاول من اللجنة التنفيذية المستشار القانوني - بنتابع شركة المياه |  |  | April 2025
319 | معاملة المياه والكهرباء حفر الباطن | المشاريع | اشرف سمير |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | معاملة الكهرباء: تم الانتهاء من اعمال الدارسات وارسالها الي شركة الكهرباء بالجبيل للتقدير واعتماد التكلفة وبانتظار الرد الرسمي بالتكلفة ان شاء الله. | : تم رفع الطلب الي ادارة المشاريع بشركة المياه لدراسة اقرب خط من منطقة المشروع ويوجد مقترح اخر لتقليل التكلفة ولمنع اهدار الوقت تم تقديمه لفرع شركة المياه بمدينة حفر الباطن لكن بانتظار الموافقه علي ذلك الاقتراح. |  | April 2025
320 | مناقشة مخاطر التأخير في ادخال العقود | الأصول العقارية | محمد الخضيرة |  |  | مكتملة | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-13 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم تحديد موعد يوم الاحد 13 | تم الاتفاق على 3 نقاط وستقوم الإدارة المالية بمتابعة الموضوع |  | April 2025
321 | إتمام داشبورد الموازنة | المالية | عادل جلال | P2 - مهم | التحول الرقمي | جاري العمل | 50% | 2025-03-20 | 2025-04-30 | -337 | 🔴 متأخرة | جاري العمل مع المورد لتحديد نطاق العمل والتسعير |  |  | 2026 Tasks
322 | ادخال داتا الإدارة القانونية على الدينامكس | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة | 100% | 2025-03-19 | 2025-04-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ادخال داتا القانونية كاملة لكن تم رفض 23 مطالبة من المالية لعدم تطابق الرصيد | مكتمل |  | 2026 Tasks
323 | اطلاق برنامج مصادقة ارصدة عملاء الأصول العقارية | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-05-01 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم تجربة التطبيق بواسطة التقنية واعتماده من ناحيتهم باقي اعتماد الإدارة المالية عن | مكتمل |  | 2026 Tasks
324 | اغلاق السجل التجاري للتقنيه | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم سداد رسوم طلب شطب السجل | مكتمل |  | 2026 Tasks
325 | اختبار الدينامكس والتأكيد على انه جاهز للاقفال الشهري | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-14 | ✓ | 🟢 مكتملة | بعد التعديلات الأخيرة (قيد التسوية - حل مشكلة الضريبة) | جاهز لاقفال شهر مايو |  | 2026 Tasks
326 | داشبورد الأصول العقارية وربطها بداشبورد القانونية | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-05-14 | ✓ | 🟢 مكتملة | يتم إضافة ماتم تحويله للقانونية في اعمار الديون | تم الانتهاء من ربطهم الاثنين مع بعض |  | 2026 Tasks
327 | تقديم عرض التقنية العقارية Prop Tech | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الارسال للرئيس | للمناقشة مع الرئيس |  | 2026 Tasks
328 | ضاحية الفرسان | الاستثمار | معتصم العقاد | P3 - عادي | نمو الإيرادات | جاري العمل | 50% |  | 2026-12-31 | 273 | 🟢 في المسار | ارسلوا مجموعة الاستفسارات والمخاوف بخصوص سكن العمالة وآليات تشغيل السوق | في انتظار الرد منهم |  | 2026 Tasks
329 | انشاء صندوق عقاري مع احد شركات التمويل | الرئيس التنفيذي | الرئيس التنفيذي | P3 - عادي | نمو الإيرادات | جاري العمل |  |  | 2026-12-31 | 273 | 🟢 في المسار |  | لم يتم الرد |  | 2026 Tasks
330 | فيديو اشبيليه و حفر الجديد للعرض على المجلس | المشاريع | اشرف سمير |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الاستلام |  |  | 2026 Tasks
331 | تطبيق مصادقة ارصدة العملاء | التقنية | مرتضى إبراهيم | P2 - مهم | التحول الرقمي | جاري العمل | 100% |  | 2025-12-31 | -92 | 🔴 متأخرة | تمت معالجة المشاكل التقنية | تدريب المحاسبين |  | 2026 Tasks
332 | تقديم دراسة من BDO بشكل احترافي | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم استلام التقرير | مع وجود بعض الملحوظات وفي انتظار Cfo للنقاش |  | 2026 Tasks
333 | اعداد دراسة المخاطر حسب طلب لجنة المراجعة | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم استلام ردود من جميع الإدارات |  |  | 2026 Tasks
334 | معالجة اثر انخفاض إيرادات سوق المرقب | الأصول العقارية | محمد الخضيرة |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-06-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم العرض والموافقة من الرئيس |  |  | 2026 Tasks
335 | التحقق من مشكلة تحويل قيمة العقد إلى ممثل الشركة في العقار | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء |  |  | 2026 Tasks
336 | إضافة القانونية في سلسلة موافقات إخلاء الطرف. | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | مكتمله |  |  | 2026 Tasks
337 | التأكيد على أن جميع خدمات القانونية تتم عن طريق الدينامكس بما فيها طلبات المساهمين. | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | مكتملة |  |  | 2026 Tasks
338 | إضافة القضايا المرفوعة في القانونية إلى داشبورد أعمار الديون. | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء منها |  |  | 2026 Tasks
339 | إضافة تاريخ انتهاء الوكالة وحالتها (منتهية - سارية) | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة |  |  |  | 2026 Tasks
340 | هيكل التكاليف المثالي | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تعديل التكاليف وحذف التكاليف الغير مسيطر عليها | مكتمل |  | 2026 Tasks
341 | تعيين استشاري لهيكلة راس المال المثالي | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الحصول على عرضين وبانتظار قرار لجنة المراجعة. |  |  | 2026 Tasks
342 | جلب عروض المراجع الخارجي (إضافية) | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم اعتذار KPMG بشكل شفهى وابنتظار ايميل بالاعتذار منهم. بخصوص ديلويت مازال تحت الاجراء | تم الارسال |  | 2026 Tasks
343 | تغيير اسم قرية الاحساء | الأصول العقارية | محمد الخضيرة |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-06-15 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم اعتماد الرئيس لعروض تغيير الأسماء للوحات | مكتمل |  | 2026 Tasks
344 | تقرير الإيرادات الأخرى | الأصول العقارية | محمد الخضيرة |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-07-05 | ✓ | 🟢 مكتملة | تفاصيل الإيرادات الأخرى مع المقارنة مع العام الماضي | تم الاستلام |  | 2026 Tasks
345 | استراتيجية إدارة المرافق | المشاريع | عوض الغوازي |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة |  | تم التعديل على ان نستمر بتقديم الخدمة للمستاجرين في عقارات المجموعة فقط |  | 2026 Tasks
346 | خطة زيادة إيرادات الأصول العقارية 15% (على مستوى السوق) قبل حلول عام 2027 | الأصول العقارية | محمد الخضيرة |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-06-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم استلام الخطة واعتمادها من الرئيس | تم التعديل واعتماد ارقام 24 (205 مليون) |  | 2026 Tasks
347 | اغلاق تقرير EY الخاص بالتقنية | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-07-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | جاري العمل مع فريق الامن السيبراني لاغلاق النقاط حسب الموعد المحدد | جاري العمل على النقاط التي سيتم مراجعتها في اجتماع اللجنة القادم |  | 2026 Tasks
348 | اثر التحول للمعايير IFRS | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء | تم استلام العرض التقديمي |  | 2026 Tasks
349 | بإعداد دراسة استشارية بالتعاون مع شركات متخصصة في خدمات المواقف | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الاتفاق على جلب دراسة سعرية لتأجير المواقف | تم الاستلام |  | 2026 Tasks
350 | مراجعة السياسات فنيا من قسم التقنية | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الارسال للتقنية للمراجعة | مكتمل -تم الرد |  | 2026 Tasks
351 | افادة عن رسوم الاراضي لعقد اشبيلية | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الرد من الإدارة القانونية | الصك مملوك لجهة حكومية وبالتالي لا ينطبق عليها نظام رسوم الأراضي البيضاء أما بخصوص الرسوم المفروضة على الأرض طبقا لعقد الإيجار فنفيدكم بأن العقد لم ينص على رسوم معينة وإنما تكلم عن الرسوم بشكل عام أي كان نوعها. |  | 2026 Tasks
352 | دليل شامل لبرنامج دينامكس | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-09-18 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الاستلام | مكتمل |  | 2026 Tasks
353 | التواصل مع منشآت | الموارد البشرية | رياض الزيد |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-06-18 | ✓ | 🟢 مكتملة | تقديم تقرير عن البرامج المقدمة من منشآت |  |  | 2026 Tasks
354 | دورة تدريبية اونلاين لادارة المرافق | المشاريع | عوض الغوازي |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-06-17 | ✓ | 🟢 مكتملة | حضور الدورة لمنسوبي إدارة المرافق | تم حضور 5 اشخاص |  | 2026 Tasks
355 | اقفال شهر مايو | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-06-18 | ✓ | 🟢 مكتملة |  | مستلم |  | 2026 Tasks
356 | تقرير رسوم الأراضي البيضاء والشواغر وتأثير قرار الرسوم على المجموعة | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الرد من الإدارة المالية بانه في انتظار اصدار اللائحة لحساب الأثر |  |  | 2026 Tasks
357 | عقد خدمات الامن السيبراني | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-05-20 | ✓ | 🟢 مكتملة | مكتمل |  |  | 2026 Tasks
358 | تقرير تحصيل شهر 6-2025 | المالية | محمد خضر |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-07-03 | ✓ | 🟢 مكتملة |  |  |  | 2026 Tasks
359 | ارسال التحصيل بشكل تفصيلي لمدراء العقارات | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-07-04 | ✓ | 🟢 مكتملة |  |  |  | 2026 Tasks
360 | اقفال شهر يونيو 2025 | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-07-10 | ✓ | 🟢 مكتملة | مستلم 13/07 |  |  | 2026 Tasks
361 | تقرير اغلاق شهر 6 للرئيس التنفيذي | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-07-11 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الارسال |  |  | 2026 Tasks
362 | اقفال شهر يوليو 2025 | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-08-10 | ✓ | 🟢 مكتملة |  |  |  | 2026 Tasks
363 | تقرير اغلاق شهر 7 للرئيس التنفيذي | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-08-11 | ✓ | 🟢 مكتملة |  |  |  | 2026 Tasks
364 | سياسة الاستثمار | الاستثمار | معتصم العقاد | P3 - عادي | الامتثال والمخاطر | جاري العمل | 90% |  | 2025-08-19 | -226 | 🔴 متأخرة | تم الإعادة للمناقشة | في انتظار موعد مع (أ نبيل) - التواصل مع نائب رئيس المجلس |  | 2026 Tasks
365 | سياسة الاستراتيجية | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء من عمل المسودة للعرض على الرئيس |  | تم الاعتماد | 2026 Tasks
366 | خطاب للامانه بخصوص سوق غرب الرياض | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم التحديث وطلب تعديل الخطاب |  |  | 2026 Tasks
367 | توحيد مكان المستندات (السياسات وغيرها) | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | الاستراتيجية | تم توحيد جميع قوالب المستندات |  | 2026 Tasks
368 | إضافة قائمة أسعار الوحدات على موديول الموازنة بالنظام | التقنية |  |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | يتم ادخال أسعار الوحدات على الدينامكس في موديول الموازنة | التفاصيل بايميل طه |  | 2026 Tasks
369 | اعتماد السياسات والإجراءات لتقنية المعلومات والامن السيبراني | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم ارسال اعتماد الاستشاري للرئيس التنفيذي | اعتماد الرئيس | تم الاعتماد | 2026 Tasks
370 | حل مشكلة الصرف الصحي بسوق الطائف | المشاريع | عوض الغوازي | P2 - مهم | التميز التشغيلي | جاري العمل | 50% | 2025-08-19 | 2025-12-31 | -92 | 🔴 متأخرة | حاليًا قيد الدراسة لدى شركة المياه | يتطلب الأمر تنفيذ مشروع لإنشاء نقطة تصريف داخل حدود السوق |  | 2026 Tasks
371 | دراسة لفكرة تغيير مكان الحراج الحالي تقدم لوزارة الزراعة | الأصول العقارية | محمد المطيري | P3 - عادي |  | مكتملة | 50% |  | 2025-09-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | ردت وزارة الزراعة بعدم الموافقة على اخذ اجرة | اغلاق المشروع |  | 2026 Tasks
372 | مشروع المواقف بسوق الطائف (تقديم عرض من شركة راكن) ثم تقديم المقترح لوزارة الزراعة | الأصول العقارية | محمد المطيري |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-08-31 | ✓ | 🟢 مكتملة | لايمكن منحنا الموافقة من خلال فرع الزراعة وأنه بإمكاننا أخذ الموافقة من الشركة الوطنية الزراعية | تم الرفض من الزراعة |  | 2026 Tasks
373 | تقديم دراسة حيال إمكانية رفع قيمة عقد التحميل والتنزيل | الأصول العقارية |  |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تمت المتابعة مع سلطان المحمدي وفي انتظار الرد | تم استلام التوصية من الاستثمار بعدم جدوى الاستثمار |  | 2026 Tasks
374 | تقرير تطوير سوق المدينة | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | إضافة تقرير لتطوير سوق المدينة بتقرير اللجنة التنفيذية | تم ارسال العرض للرئيس |  | 2026 Tasks
375 | إضافة زيادة في عدد عمال النظافة الى 16 عامل ومعرفة الأثر | المشاريع | عوض الغوازي |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تمت المتابعة مع م عوض وفي انتظار الرد | تمت زيادة 4 اشخاص |  | 2026 Tasks
376 | تجديد رخصة بناء اشبيلية | المشاريع | محمد بطران | P2 - مهم | الامتثال والمخاطر | جاري العمل | 50% |  | 2026-04-30 | 28 | 🟢 في المسار | تم اصدار فاتورة التأمين على العيوب الخفية | سداد الفاتورة |  | 2026 Tasks
377 | دراسة تشغيل المواقف | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | وجهت اللجنة الإدارة التنفيذية المزيد من الدراسة والبحث على أفضل الممارسات من خلال الحصول على ثلاث عروض لأكبر ثلاث شركات متخصصة | تم استلام عرض باتك وجاري عمل سلايد تقرير |  | 2026 Tasks
378 | التأمين على الممتلكات | الاستثمار | محمد الحجي |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم تجديد الوثيقة |  |  | 2026 Tasks
379 | التقنية العقارية | الاستثمار | معتصم العقاد | P3 - عادي | نمو الإيرادات | جاري العمل | 80% |  | 2025-12-31 | -92 | 🔴 متأخرة | أعاد المجلس دراسة قطاع التقنية العقارية (Prop-Tech) إلى الإدارة التنفيذية | ووجه المجلس تشكيل لجنة متخصصة للاستثمار التقني |  | 2026 Tasks
380 | حل مشكلة تصريف السيول بسوق الطائف | المشاريع | عوض الغوازي | P2 - مهم | التميز التشغيلي | جاري العمل | 90% | 2025-08-19 | 2025-12-31 | -92 | 🔴 متأخرة | جاري تجهيز عقد المقاول والاستشاري | تجهيز العقود بالقانونية |  | 2026 Tasks
381 | تكاليف مشروع حفر الباطن | المالية | محمد خضر |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تكاليف مشروع حفر الباطن واجمالي المدفوعات النقدية من طرف المالك |  |  | 2026 Tasks
382 | مشاكل المستاجرين التي تمنع إتمام التأمين بسوق الطائف | الأصول العقارية | محمد المطيري | P1 - عاجل | الامتثال والمخاطر | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم ارسال تذكير لمدير العقار | تم التعامل معهم وحلها وسيتم الزيارة يوم الاثنين |  | 2026 Tasks
383 | سياسات إدارة المرافق | المشاريع | عوض الغوازي |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم ارسال التعديلات للمهندس عوض لعمل اللازم | تم الاعتماد والارسال للجنة | معتمد | 2026 Tasks
384 | اتفاقية تصميم المبنى |  |  |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة |  |  |  | 2026 Tasks
385 | بيع ارض العريجاء | تطوير الاعمال | عبد الاله المرشد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تقييم الأرض 3.7 مليون | تم التوصية من المجلس بعدم البيع |  | 2026 Tasks
386 | عروض أسعار استشاري لتطوير سوق المدينة | المشاريع | محمد المهدي |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم التوجيه بتجميع العروض وارسال مذكرة مع التوصية | تم التعاقد بداية من 20/10/2025 ولمدة 45 يوم | تم الاعتماد | 2026 Tasks
387 | اصدار رخصة ترميم للمبنى الجديد | المشاريع | عوض الغوازي |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم إلغاء الطلبات السابقة والتعاقد مباشرة مع لاستشاري بغرض نقل ملكية الرخصة | تم تعميد الفاتورة |  | 2026 Tasks
388 | التسجيل العيني للعقارات في هيئة العقار | المشاريع | محمد بطران | P3 - عادي | الامتثال والمخاطر | جاري العمل | 95% |  | 2026-06-30 | 89 | 🟢 في المسار | جاري العمل مع (المطيري - يوسف حامد - المشاريع) لاستلام النواقص (صكوك - رفع مساحي) | تم رفع الطلبات على منصة فرز |  | 2026 Tasks
389 | نظام البناء بارض الخزامى |  | جازع |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | الارض ماعليها ايقاف - المطلوب تقديم مقترح المشروع مع صور الواجهات الانها بتقدم الدرعية | تم استلام ارقام التكاليف وجاري اعداد نموذج مالي وعرض تقديمي |  | 2026 Tasks
390 | نظام رسوم الأراضي البيضاء | الاستثمار | محمد الحجي |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | الغنامية – الخزامى – العريجاء | مكتمل |  | 2026 Tasks
391 | تطورات الشراكة مع شركة وسط الرياض | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم مناقشة العرض وتبين ان المطلوب هو الإبقاء على نسيج المنطقة وبناء سوق مثل سوق الدحو | حسب إدارة الاستثمار - التصميم الجديد غير مجدي |  | 2026 Tasks
392 | التامين على العقيق | الاستثمار | عوض الغوازي | P3 - عادي | الامتثال والمخاطر | جاري العمل |  |  | 2026-06-30 | 89 | 🟢 في المسار | تم تفويض المقاول على منصة بلدي | جاري العمل حسب خطة العمل |  | 2026 Tasks
393 | دراسة كوليرز مع السعودي للاستثمار | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | موعد تسليم المسودة يوم الاثنين | تم الانتهاء منها |  | 2026 Tasks
394 | التكلفة لمشروع تسعير خميس مشيط | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم استلام عرض الاستشاري كومباس بمبلغ 541 مليون |  |  | 2026 Tasks
395 | تمويل البنك السعودي للاستثمار | الاستثمار | معتصم العقاد | P2 - مهم | الامتثال والمخاطر | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | 290 مليون جاهز |  |  | 2026 Tasks
396 | عرض خميس مشيط الجديد بعد التعديل | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة |  | جاهز |  | 2026 Tasks
397 | إعادة طرح السوبر ماركت بمشروع إشبيليا على عدد من الشركات المنافسة. | الأصول العقارية | محمد المطيري |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم التذكير | تم استلام التحديث |  | 2026 Tasks
398 | جرد المبنى الجديد | المالية | محمد خضر | P3 - عادي | الامتثال والمخاطر | جاري العمل | 100% |  | 2026-03-31 | -2 | 🔴 متأخرة | تم الانتهاء من عملية الجرد |  |  | 2026 Tasks
399 | خطة اقفال 2026 | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-11-20 | ✓ | 🟢 مكتملة |  | مكتمل |  | 2026 Tasks
400 | تكاليف الامن السيبراني | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-11-20 | ✓ | 🟢 مكتملة |  | مكتمل |  | 2026 Tasks
401 | موازنة 2026 | المالية | عادل جلال |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-11-15 | ✓ | 🟢 مكتملة |  | مكتمل |  | 2026 Tasks
402 | تعديل تقرير خميس مشيط | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-11-20 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ارسال التحديثات لمعتصم | تم الارسال |  | 2026 Tasks
403 | دراسة الاستخدام الأمثل للمواقف | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-11-20 | ✓ | 🟢 مكتملة |  | تم استلام العرض من شركة بصمة وسيتم تجهيز تقرير للعرض على للجنة |  | 2026 Tasks
404 | الإيرادات الأخرى في الأصول العقارية حتى نهاية الربع الثالث | الأصول العقارية | محمد المطيري |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-11-20 | ✓ | 🟢 مكتملة |  | مكتمل وتم استلام التقرير |  | 2026 Tasks
405 | صك الغنامية | المشاريع | محمد بطران | P1 - عاجل | الامتثال والمخاطر | جاري العمل |  |  |  |  | 🔴 متأخرة | اصدار خطاب من ادارة التراخيص بالامانه للتخطيط العمراني بخصوص الارض هل سكني ولا مستودعات | تحولت إلى إدارة القضايا التخطيطية |  | 2026 Tasks
406 | تطبيق عناقيد الفاكهة |  |  |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | في انتظار الجدول الزمني لانهاء ربط التطبيق على دينامكس محاسبيا |  |  | 2026 Tasks
407 | تطوير سوق المدينة | المشاريع | محمد المهدي |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | جاري حصر تكاليف الازالة والانشاء الجديد حسب المخططات الأخيرة |  |  | 2026 Tasks
408 | تطبيق عناقيد الفاكهة | التقنية | طه أبو طه | P2 - مهم | التحول الرقمي | جاري العمل |  |  | 2026-05-17 | 45 | 🟢 في المسار | جاري العمل | بنهاية شهر ابريل |  | 2026 Tasks
409 | تطوير سوق المدينة | المشاريع | محمد المهدي |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم تجهيز العرض التقديمي وارساله لCEO | تم اعتماد الرئيس التنفيذي - حسب افادة نائب الرئيس |  | 2026 Tasks
410 | اقفال شهر فبراير | المالية | محمد عبدالحميد | P1 - عاجل | التميز التشغيلي | جاري العمل |  |  | 2026-03-10 | -23 | 🔴 متأخرة |  |  |  | 2026 Tasks
411 | الجدول الزمني لمسارات استراتيجية راس المال البشري | الموارد البشرية | ليلى السهلي | P3 - عادي | التميز التشغيلي | جاري العمل |  |  | 2026-03-31 | -2 | 🔴 متأخرة | لازال العمل تحت الدراسة وسيتم التحديد لاحقا | سيتم التذكير قبل نهاية فبراير للتاكد من الالتزام بالمواعدي |  | 2026 Tasks
412 | تنفيذ اعداد وتخطيط الموازنة على الدينامكس | المالية | محمد عبدالحميد | P2 - مهم | التحول الرقمي | جاري العمل |  |  | 2026-06-30 | 89 | 🟢 في المسار | تم الاجتماع مع المطور وجاري العمل على الخطة الزمنية |  |  | 2026 Tasks
413 | خطة تخفيض التكاليف | المالية | محمد عبدالحميد | P2 - مهم | التميز التشغيلي | جاري العمل |  |  | 2026-12-31 | 273 | 🟢 في المسار | تم تقديم خطة لتخفيض مبلغ 4 مليون ريال | المتابعة شهريا للوصول للمستهدف |  | 2026 Tasks
414 | مشروع الخزامى | الاستثمار | معتصم العقاد | P1 - عاجل | نمو الإيرادات | جاري العمل |  |  | 2026-03-31 | -2 | 🔴 متأخرة | تم العرض على 3 مطورين وفي انتظار عروضهم |  |  | 2026 Tasks
414 | مقترح شطب مخزون التجارة | المالية | محمد عبدالحميد | P2 - مهم | الامتثال والمخاطر | جاري العمل |  |  | 2026-04-10 | 8 | 🟢 في المسار | تم الارسال للإدارة المالية |  |  | 2026 Tasks
Formulas:
الأيام المتبقية = IFERROR(IF([تاريخ الانتهاء]="","",IF([الحالة]="مكتملة","✓",[تاريخ الانتهاء]-TODAY())),"تاريخ غير صحيح")
مؤشر المخاطر = IF([الحالة]="مكتملة","🟢 مكتملة",IF([الحالة]="لم تبدأ","⚪ لم تبدأ",IF([تاريخ الانتهاء]<TODAY(),"🔴 متأخرة",IF(AND([تاريخ البداية]<>"",[تاريخ الانتهاء]<>"",[نسبة الإنجاز]<>"",((TODAY()-[تاريخ البداية])/([تاريخ الانتهاء]-[تاريخ البداية])-[نسبة الإنجاز])>0.3),"🟡 تحتاج متابعة","🟢 في المسار"))))
مؤشر المخاطر = IFERROR(IF([الحالة]="مكتملة","🟢 مكتملة",IF([الحالة]="لم تبدأ","⚪ لم تبدأ",IF([تاريخ الانتهاء]<TODAY(),"🔴 متأخرة",IF(AND([تاريخ البداية]<>"",[تاريخ الانتهاء]<>"",[نسبة الإنجاز]<>"",((TODAY()-[تاريخ البداية])/([تاريخ الانتهاء]-[تاريخ البداية])-[نسبة الإنجاز])>0.3),"🟡 تحتاج متابعة","🟢 في المسار")))),"⚠️ راجع البيانات")

## المهام النشطة 2026
المهام النشطة لعام 2026 – لوحة المتابعة التنفيذية
# | المهمة | القسم | المسؤول | الأولوية | الركيزة الاستراتيجية | الحالة | نسبة الإنجاز | تاريخ البداية | تاريخ الانتهاء | الأيام المتبقية | مؤشر المخاطر | الملاحظات | الخطوة القادمة | ملاحظات الرئيس التنفيذي | الشهر المصدر
1 | إتمام داشبورد الموازنة | المالية | عادل جلال | P2 - مهم | التحول الرقمي | جاري العمل | 50% | 2025-03-20 | 2025-04-30 | -337 | 🔴 متأخرة | جاري العمل مع المورد لتحديد نطاق العمل والتسعير |  |  | 2026 Tasks
2 | ادخال داتا الإدارة القانونية على الدينامكس | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة | 100% | 2025-03-19 | 2025-04-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ادخال داتا القانونية كاملة لكن تم رفض 23 مطالبة من المالية لعدم تطابق الرصيد | مكتمل |  | 2026 Tasks
3 | اطلاق برنامج مصادقة ارصدة عملاء الأصول العقارية | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-05-01 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم تجربة التطبيق بواسطة التقنية واعتماده من ناحيتهم باقي اعتماد الإدارة المالية عن | مكتمل |  | 2026 Tasks
4 | اغلاق السجل التجاري للتقنيه | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم سداد رسوم طلب شطب السجل | مكتمل |  | 2026 Tasks
5 | اختبار الدينامكس والتأكيد على انه جاهز للاقفال الشهري | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-14 | ✓ | 🟢 مكتملة | بعد التعديلات الأخيرة (قيد التسوية - حل مشكلة الضريبة) | جاهز لاقفال شهر مايو |  | 2026 Tasks
6 | داشبورد الأصول العقارية وربطها بداشبورد القانونية | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-05-14 | ✓ | 🟢 مكتملة | يتم إضافة ماتم تحويله للقانونية في اعمار الديون | تم الانتهاء من ربطهم الاثنين مع بعض |  | 2026 Tasks
7 | تقديم عرض التقنية العقارية Prop Tech | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الارسال للرئيس | للمناقشة مع الرئيس |  | 2026 Tasks
8 | ضاحية الفرسان | الاستثمار | معتصم العقاد | P3 - عادي | نمو الإيرادات | منتهي | 50% |  | 2026-12-31 | 273 | 🟢 في المسار | ارسلوا مجموعة الاستفسارات والمخاوف بخصوص سكن العمالة وآليات تشغيل السوق | في انتظار الرد منهم |  | 2026 Tasks
9 | انشاء صندوق عقاري مع احد شركات التمويل | الرئيس التنفيذي | الرئيس التنفيذي | P3 - عادي | نمو الإيرادات | جاري العمل | 0% |  | 2026-12-31 | 273 | 🟢 في المسار |  | لم يتم الرد |  | 2026 Tasks
10 | فيديو اشبيليه و حفر الجديد للعرض على المجلس | المشاريع | اشرف سمير |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الاستلام |  |  | 2026 Tasks
11 | تطبيق مصادقة ارصدة العملاء | التقنية | مرتضى إبراهيم | P2 - مهم | التحول الرقمي | جاري العمل | 100% |  | 2025-12-31 | -92 | 🔴 متأخرة | تم ارسال ايميل للبدء في الاستخدام بحد اقصى الخميس 2/4/26 | تم التحديث 29/3 |  | 2026 Tasks
12 | تقديم دراسة من BDO بشكل احترافي | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم استلام التقرير | مع وجود بعض الملحوظات وفي انتظار Cfo للنقاش |  | 2026 Tasks
13 | اعداد دراسة المخاطر حسب طلب لجنة المراجعة | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم استلام ردود من جميع الإدارات |  |  | 2026 Tasks
14 | معالجة اثر انخفاض إيرادات سوق المرقب | الأصول العقارية | محمد الخضيرة |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-06-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم العرض والموافقة من الرئيس |  |  | 2026 Tasks
15 | التحقق من مشكلة تحويل قيمة العقد إلى ممثل الشركة في العقار | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء |  |  | 2026 Tasks
16 | إضافة القانونية في سلسلة موافقات إخلاء الطرف. | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | مكتمله |  |  | 2026 Tasks
17 | التأكيد على أن جميع خدمات القانونية تتم عن طريق الدينامكس بما فيها طلبات المساهمين. | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | مكتملة |  |  | 2026 Tasks
18 | إضافة القضايا المرفوعة في القانونية إلى داشبورد أعمار الديون. | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء منها |  |  | 2026 Tasks
19 | إضافة تاريخ انتهاء الوكالة وحالتها (منتهية - سارية) | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة |  |  |  | 2026 Tasks
20 | هيكل التكاليف المثالي | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تعديل التكاليف وحذف التكاليف الغير مسيطر عليها | مكتمل |  | 2026 Tasks
21 | تعيين استشاري لهيكلة راس المال المثالي | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الحصول على عرضين وبانتظار قرار لجنة المراجعة. |  |  | 2026 Tasks
22 | جلب عروض المراجع الخارجي (إضافية) | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم اعتذار KPMG بشكل شفهى وابنتظار ايميل بالاعتذار منهم. بخصوص ديلويت مازال تحت الاجراء | تم الارسال |  | 2026 Tasks
23 | تغيير اسم قرية الاحساء | الأصول العقارية | محمد الخضيرة |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-06-15 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم اعتماد الرئيس لعروض تغيير الأسماء للوحات | مكتمل |  | 2026 Tasks
24 | تقرير الإيرادات الأخرى | الأصول العقارية | محمد الخضيرة |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-07-05 | ✓ | 🟢 مكتملة | تفاصيل الإيرادات الأخرى مع المقارنة مع العام الماضي | تم الاستلام |  | 2026 Tasks
25 | استراتيجية إدارة المرافق | المشاريع | عوض الغوازي |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة |  | تم التعديل على ان نستمر بتقديم الخدمة للمستاجرين في عقارات المجموعة فقط |  | 2026 Tasks
26 | خطة زيادة إيرادات الأصول العقارية 15% (على مستوى السوق) قبل حلول عام 2027 | الأصول العقارية | محمد الخضيرة |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-06-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم استلام الخطة واعتمادها من الرئيس | تم التعديل واعتماد ارقام 24 (205 مليون) |  | 2026 Tasks
27 | اغلاق تقرير EY الخاص بالتقنية | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-07-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | جاري العمل مع فريق الامن السيبراني لاغلاق النقاط حسب الموعد المحدد | جاري العمل على النقاط التي سيتم مراجعتها في اجتماع اللجنة القادم |  | 2026 Tasks
28 | اثر التحول للمعايير IFRS | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء | تم استلام العرض التقديمي |  | 2026 Tasks
29 | بإعداد دراسة استشارية بالتعاون مع شركات متخصصة في خدمات المواقف | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الاتفاق على جلب دراسة سعرية لتأجير المواقف | تم الاستلام |  | 2026 Tasks
30 | مراجعة السياسات فنيا من قسم التقنية | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الارسال للتقنية للمراجعة | مكتمل -تم الرد |  | 2026 Tasks
31 | افادة عن رسوم الاراضي لعقد اشبيلية | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الرد من الإدارة القانونية | الصك مملوك لجهة حكومية وبالتالي لا ينطبق عليها نظام رسوم الأراضي البيضاء أما بخصوص الرسوم المفروضة على الأرض طبقا لعقد الإيجار فنفيدكم بأن العقد لم ينص على رسوم معينة وإنما تكلم عن الرسوم بشكل عام أي كان نوعها. |  | 2026 Tasks
32 | دليل شامل لبرنامج دينامكس | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-09-18 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الاستلام | مكتمل |  | 2026 Tasks
33 | التواصل مع منشآت | الموارد البشرية | رياض الزيد |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-06-18 | ✓ | 🟢 مكتملة | تقديم تقرير عن البرامج المقدمة من منشآت |  |  | 2026 Tasks
34 | دورة تدريبية اونلاين لادارة المرافق | المشاريع | عوض الغوازي |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-06-17 | ✓ | 🟢 مكتملة | حضور الدورة لمنسوبي إدارة المرافق | تم حضور 5 اشخاص |  | 2026 Tasks
35 | اقفال شهر مايو | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-06-18 | ✓ | 🟢 مكتملة |  | مستلم |  | 2026 Tasks
36 | تقرير رسوم الأراضي البيضاء والشواغر وتأثير قرار الرسوم على المجموعة | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الرد من الإدارة المالية بانه في انتظار اصدار اللائحة لحساب الأثر |  |  | 2026 Tasks
37 | عقد خدمات الامن السيبراني | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-05-20 | ✓ | 🟢 مكتملة | مكتمل |  |  | 2026 Tasks
38 | تقرير تحصيل شهر 6-2025 | المالية | محمد خضر |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-07-03 | ✓ | 🟢 مكتملة |  |  |  | 2026 Tasks
39 | ارسال التحصيل بشكل تفصيلي لمدراء العقارات | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-07-04 | ✓ | 🟢 مكتملة |  |  |  | 2026 Tasks
40 | اقفال شهر يونيو 2025 | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-07-10 | ✓ | 🟢 مكتملة | مستلم 13/07 |  |  | 2026 Tasks
41 | تقرير اغلاق شهر 6 للرئيس التنفيذي | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-07-11 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الارسال |  |  | 2026 Tasks
42 | اقفال شهر يوليو 2025 | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-08-10 | ✓ | 🟢 مكتملة |  |  |  | 2026 Tasks
43 | تقرير اغلاق شهر 7 للرئيس التنفيذي | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-08-11 | ✓ | 🟢 مكتملة |  |  |  | 2026 Tasks
44 | سياسة الاستثمار | الاستثمار | معتصم العقاد | P3 - عادي | الامتثال والمخاطر | جاري العمل | 90% |  | 2025-08-19 | -226 | 🔴 متأخرة | تم الإعادة للمناقشة | في انتظار موعد مع (أ نبيل) - التواصل مع نائب رئيس المجلس |  | 2026 Tasks
45 | سياسة الاستراتيجية | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء من عمل المسودة للعرض على الرئيس |  | تم الاعتماد | 2026 Tasks
46 | خطاب للامانه بخصوص سوق غرب الرياض | الادارة القانونية | منصور القعود |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم التحديث وطلب تعديل الخطاب |  |  | 2026 Tasks
47 | توحيد مكان المستندات (السياسات وغيرها) | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | الاستراتيجية | تم توحيد جميع قوالب المستندات |  | 2026 Tasks
48 | إضافة قائمة أسعار الوحدات على موديول الموازنة بالنظام | التقنية |  |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | يتم ادخال أسعار الوحدات على الدينامكس في موديول الموازنة | التفاصيل بايميل طه |  | 2026 Tasks
49 | اعتماد السياسات والإجراءات لتقنية المعلومات والامن السيبراني | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم ارسال اعتماد الاستشاري للرئيس التنفيذي | اعتماد الرئيس | تم الاعتماد | 2026 Tasks
50 | حل مشكلة الصرف الصحي بسوق الطائف | المشاريع | عوض الغوازي | P2 - مهم | التميز التشغيلي | جاري العمل | 50% | 2025-08-19 | 2025-12-31 | -92 | 🔴 متأخرة | حاليًا قيد الدراسة لدى شركة المياه | تم طلب التحديث 29/3 |  | 2026 Tasks
51 | دراسة لفكرة تغيير مكان الحراج الحالي تقدم لوزارة الزراعة | الأصول العقارية | محمد المطيري | P3 - عادي |  | مكتملة | 50% |  | 2025-09-30 | ✓ | 🟢 مكتملة | ردت وزارة الزراعة بعدم الموافقة على اخذ اجرة | اغلاق المشروع |  | 2026 Tasks
52 | مشروع المواقف بسوق الطائف (تقديم عرض من شركة راكن) ثم تقديم المقترح لوزارة الزراعة | الأصول العقارية | محمد المطيري |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-08-31 | ✓ | 🟢 مكتملة | لايمكن منحنا الموافقة من خلال فرع الزراعة وأنه بإمكاننا أخذ الموافقة من الشركة الوطنية الزراعية | تم الرفض من الزراعة |  | 2026 Tasks
53 | تقديم دراسة حيال إمكانية رفع قيمة عقد التحميل والتنزيل | الأصول العقارية |  |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تمت المتابعة مع سلطان المحمدي وفي انتظار الرد | تم استلام التوصية من الاستثمار بعدم جدوى الاستثمار |  | 2026 Tasks
54 | تقرير تطوير سوق المدينة | الاستراتيجية | محمد زاهر |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | إضافة تقرير لتطوير سوق المدينة بتقرير اللجنة التنفيذية | تم ارسال العرض للرئيس |  | 2026 Tasks
55 | إضافة زيادة في عدد عمال النظافة الى 16 عامل ومعرفة الأثر | المشاريع | عوض الغوازي |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تمت المتابعة مع م عوض وفي انتظار الرد | تمت زيادة 4 اشخاص |  | 2026 Tasks
56 | تجديد رخصة بناء اشبيلية | المشاريع | محمد بطران | P2 - مهم | الامتثال والمخاطر | جاري العمل | 50% |  | 2026-04-30 | 28 | 🟢 في المسار | تم اصدار الوثيقة | تم ارسال الوثيقة للاستشاري لبدء العمل على رفع التقارير | الاستشاري يرفع التقارير -على منصة بلدي | 2026 Tasks
57 | دراسة تشغيل المواقف | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | وجهت اللجنة الإدارة التنفيذية المزيد من الدراسة والبحث على أفضل الممارسات من خلال الحصول على ثلاث عروض لأكبر ثلاث شركات متخصصة | تم استلام عرض باتك وجاري عمل سلايد تقرير |  | 2026 Tasks
58 | التأمين على الممتلكات | الاستثمار | محمد الحجي |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم تجديد الوثيقة |  |  | 2026 Tasks
59 | التقنية العقارية | الاستثمار | معتصم العقاد | P3 - عادي | نمو الإيرادات | جاري العمل | 80% |  | 2025-12-31 | -92 | 🔴 متأخرة | أعاد المجلس دراسة قطاع التقنية العقارية (Prop-Tech) إلى الإدارة التنفيذية | ووجه المجلس تشكيل لجنة متخصصة للاستثمار التقني |  | 2026 Tasks
60 | حل مشكلة تصريف السيول بسوق الطائف | المشاريع | عوض الغوازي | P2 - مهم | التميز التشغيلي | جاري العمل | 90% | 2025-08-19 | 2025-12-31 | -92 | 🔴 متأخرة | عقد المقاول وعقد الاستشاري جاهزين وبداية تنفيذ المشروع بعد العيد | تم طلب التحديث 29/3 |  | 2026 Tasks
61 | تكاليف مشروع حفر الباطن | المالية | محمد خضر |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تكاليف مشروع حفر الباطن واجمالي المدفوعات النقدية من طرف المالك |  |  | 2026 Tasks
62 | مشاكل المستاجرين التي تمنع إتمام التأمين بسوق الطائف | الأصول العقارية | محمد المطيري | P1 - عاجل | الامتثال والمخاطر | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم ارسال تذكير لمدير العقار | تم التعامل معهم وحلها وسيتم الزيارة يوم الاثنين |  | 2026 Tasks
63 | سياسات إدارة المرافق | المشاريع | عوض الغوازي |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم ارسال التعديلات للمهندس عوض لعمل اللازم | تم الاعتماد والارسال للجنة | معتمد | 2026 Tasks
64 | اتفاقية تصميم المبنى | المشاريع |  |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة |  |  |  | 2026 Tasks
65 | بيع ارض العريجاء | تطوير الاعمال | عبد الاله المرشد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تقييم الأرض 3.7 مليون | تم التوصية من المجلس بعدم البيع |  | 2026 Tasks
66 | عروض أسعار استشاري لتطوير سوق المدينة | المشاريع | محمد المهدي |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم التوجيه بتجميع العروض وارسال مذكرة مع التوصية | تم التعاقد بداية من 20/10/2025 ولمدة 45 يوم | تم الاعتماد | 2026 Tasks
67 | اصدار رخصة ترميم للمبنى الجديد | المشاريع | عوض الغوازي |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم إلغاء الطلبات السابقة والتعاقد مباشرة مع لاستشاري بغرض نقل ملكية الرخصة | تم تعميد الفاتورة |  | 2026 Tasks
68 | التسجيل العيني للعقارات في هيئة العقار | المشاريع | محمد بطران | P3 - عادي | الامتثال والمخاطر | جاري العمل | 95% |  | 2026-06-30 | 89 | 🟢 في المسار | جاري العمل مع (المطيري - يوسف حامد - المشاريع) لاستلام النواقص (صكوك - رفع مساحي) | تم طلب التحديث 29/3 |  | 2026 Tasks
69 | نظام البناء بارض الخزامى | المشاريع | جازع |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | الارض ماعليها ايقاف - المطلوب تقديم مقترح المشروع مع صور الواجهات الانها بتقدم الدرعية | تم استلام ارقام التكاليف وجاري اعداد نموذج مالي وعرض تقديمي |  | 2026 Tasks
70 | نظام رسوم الأراضي البيضاء | الاستثمار | محمد الحجي |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | الغنامية – الخزامى – العريجاء | مكتمل |  | 2026 Tasks
71 | تطورات الشراكة مع شركة وسط الرياض | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم مناقشة العرض وتبين ان المطلوب هو الإبقاء على نسيج المنطقة وبناء سوق مثل سوق الدحو | حسب إدارة الاستثمار - التصميم الجديد غير مجدي |  | 2026 Tasks
72 | التامين على العقيق | المرافق | عوض الغوازي | P3 - عادي | الامتثال والمخاطر | جاري العمل | 10% |  | 2026-06-30 | 89 | 🟢 في المسار | جاري العمل حسب الخطة | بعد الرفع المساحي للموقع يوجد زوائد على الطبيعة خارج حدود الصك وجاري العمل على حل الإشكالية عن طريق إدارة أخرى لديهم |  | 2026 Tasks
73 | دراسة كوليرز مع السعودي للاستثمار | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | موعد تسليم المسودة يوم الاثنين | تم الانتهاء منها |  | 2026 Tasks
74 | التكلفة لمشروع تسعير خميس مشيط | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم استلام عرض الاستشاري كومباس بمبلغ 541 مليون |  |  | 2026 Tasks
75 | تمويل البنك السعودي للاستثمار | الاستثمار | معتصم العقاد | P2 - مهم | الامتثال والمخاطر | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | 290 مليون جاهز |  |  | 2026 Tasks
76 | عرض خميس مشيط الجديد بعد التعديل | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة |  | جاهز |  | 2026 Tasks
77 | إعادة طرح السوبر ماركت بمشروع إشبيليا على عدد من الشركات المنافسة. | الأصول العقارية | محمد المطيري |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم التذكير | تم استلام التحديث |  | 2026 Tasks
78 | جرد المبنى الجديد | المالية | محمد خضر | P3 - عادي | الامتثال والمخاطر | مكتملة | 100% |  | 2026-03-31 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم الانتهاء من عملية الجرد |  |  | 2026 Tasks
79 | خطة اقفال 2026 | المالية | محمد عبدالحميد |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-11-20 | ✓ | 🟢 مكتملة |  | مكتمل |  | 2026 Tasks
80 | تكاليف الامن السيبراني | التقنية | مرتضى إبراهيم |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-11-20 | ✓ | 🟢 مكتملة |  | مكتمل |  | 2026 Tasks
81 | موازنة 2026 | المالية | عادل جلال |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-11-15 | ✓ | 🟢 مكتملة |  | مكتمل |  | 2026 Tasks
82 | تعديل تقرير خميس مشيط | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-11-20 | ✓ | 🟢 مكتملة | تم ارسال التحديثات لمعتصم | تم الارسال |  | 2026 Tasks
83 | دراسة الاستخدام الأمثل للمواقف | الاستثمار | معتصم العقاد |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-11-20 | ✓ | 🟢 مكتملة |  | تم استلام العرض من شركة بصمة وسيتم تجهيز تقرير للعرض على للجنة |  | 2026 Tasks
84 | الإيرادات الأخرى في الأصول العقارية حتى نهاية الربع الثالث | الأصول العقارية | محمد المطيري |  |  | مكتملة | 100% |  | 2025-11-20 | ✓ | 🟢 مكتملة |  | مكتمل وتم استلام التقرير |  | 2026 Tasks
85 | صك الغنامية | المشاريع | محمد بطران | P1 - عاجل | الامتثال والمخاطر | جاري العمل | 50% |  | 2026-03-31 | -2 | 🔴 متأخرة | ادارة أنظمة البناء و سوف يتم دراسة الموضوع والبت | تم طلب التحديث 29/3 |  | 2026 Tasks
86 | تطبيق عناقيد الفاكهة | التقنية |  |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | في انتظار الجدول الزمني لانهاء ربط التطبيق على دينامكس محاسبيا |  |  | 2026 Tasks
87 | تطوير سوق المدينة | المشاريع | محمد المهدي |  |  | مكتملة | 100% |  |  |  | 🟢 مكتملة | جاري حصر تكاليف الازالة والانشاء الجديد حسب المخططات الأخيرة |  |  | 2026 Tasks
88 | تطبيق عناقيد الفاكهة | التقنية | طه أبو طه | P2 - مهم | التحول الرقمي | جاري العمل | 60% |  | 2026-05-17 | 45 | 🟢 في المسار | جاري العمل - على ان يتم الانتهاء بنهاية شهر ابريل | تم طلب التحديث 29/3 |  | 2026 Tasks
89 | تطوير سوق المدينة | المشاريع | محمد المهدي |  |  | مكتملة |  |  |  |  | 🟢 مكتملة | تم تجهيز العرض التقديمي وارساله لCEO | تم اعتماد الرئيس التنفيذي - حسب افادة نائب الرئيس |  | 2026 Tasks
90 | اقفال شهر فبراير | المالية | محمد عبدالحميد | P1 - عاجل | التميز التشغيلي | مكتملة | 90% |  | 2026-03-10 | ✓ | 🟢 مكتملة |  |  |  | 2026 Tasks
91 | الجدول الزمني لمسارات استراتيجية راس المال البشري | الموارد البشرية | ليلى السهلي | P3 - عادي | التميز التشغيلي | جاري العمل | 20% |  | 2026-03-31 | -2 | 🔴 متأخرة | لازال العمل تحت الدراسة وسيتم التحديد لاحقا | تم طلب التحديث 29/3 |  | 2026 Tasks
92 | تنفيذ اعداد وتخطيط الموازنة على الدينامكس | المالية | محمد عبدالحميد | P2 - مهم | التحول الرقمي | جاري العمل | 0% |  | 2026-06-30 | 89 | 🟢 في المسار | تم الاجتماع مع المطور وجاري العمل على الخطة الزمنية | تم طلب التحديث 29/3 |  | 2026 Tasks
93 | خطة تخفيض التكاليف | المالية | محمد عبدالحميد | P2 - مهم | التميز التشغيلي | جاري العمل | 50% |  | 2026-12-31 | 273 | 🟢 في المسار | تم تقديم خطة لتخفيض مبلغ 4 مليون ريال | المتابعة شهريا للوصول للمستهدف |  | 2026 Tasks
94 | مشروع الخزامى | الاستثمار | معتصم العقاد | P1 - عاجل | نمو الإيرادات | جاري العمل | 80% |  | 2026-03-31 | -2 | 🔴 متأخرة | تم العرض على 3 مطورين وفي انتظار عروضهم | تم طلب التحديث 29/3 |  | 2026 Tasks
95 | مقترح شطب مخزون التجارة | المالية | محمد عبدالحميد | P2 - مهم | الامتثال والمخاطر | جاري العمل | 0% |  | 2026-04-10 | 8 | 🟢 في المسار | تم الارسال للإدارة المالية | تم طلب التحديث 29/3 |  | 2026 Tasks
96 | تقرير لجنة المراجعة | الاستراتيجية | محمد زاهر | P1 - عاجل | التميز التشغيلي | جاري العمل | 75% |  | 2026-03-31 | -2 | 🔴 متأخرة | تم الارسال للإدارة المالية |  |  | 2026 Tasks
9 | تصنيف اعمالنا | الاستراتيجية | محمد زاهر | P1 - عاجل | التميز التشغيلي | جاري العمل | 75% |  | 2026-03-31 | -2 | 🔴 متأخرة | تم الارسال للإدارة المالية |  |  | 2026 Tasks
97 | تقرير الاقفال السنوي | المالية | محمد عبدالحميد | P1 - عاجل | الامتثال والمخاطر | جاري العمل | 90% |  | 2026-03-31 | -2 | 🔴 متأخرة | تم التذكير 29/03/2026 | جاري الاعداد مع المراجع الخارجي
| تقرير المراجعة | المراجعة الداخلية | امتياز بكش | P1 - عاجل | الامتثال والمخاطر | مكتملة |  |  | 2026-03-31 | ✓ | 🟢 مكتملة
| مراجعة وزاره الطاقة على ارض خميس مشيط موافقة من الطاقة الى أرامكو الى الان ما ردت | المرافق | جازع الحارثي | P2 - مهم | الامتثال والمخاطر | جاري العمل |  |  |  |  | 🔴 متأخرة | تمت المراجعة بواسطة جازع الحارثي
| التصنيف لشركة اعمالنا للمقاولات |  | يوسف حامد | [7 empty] | 🔴 متأخرة | جاري العمل على اصدار خطاب استثاء
| كاميرات حفر الباطن | المرافق | عوض الغوازي | P1 - عاجل | الامتثال والمخاطر | جاري العمل |  |  | 2026-04-30 | 28 | 🟢 في المسار | جاري العمل على اختيار مورد
| تعديل السجل التجاري للقابضة | القانونية | منصور | P2 - مهم | الامتثال والمخاطر | جاري العمل |  |  | 2026-04-30 | 28 | 🟢 في المسار | جاري المتابعة
Formulas:
الأيام المتبقية = IFERROR(IF([تاريخ الانتهاء]="","",IF([الحالة]="مكتملة","✓",[تاريخ الانتهاء]-TODAY())),"تاريخ غير صحيح")
مؤشر المخاطر = IF([الحالة]="مكتملة","🟢 مكتملة",IF([الحالة]="لم تبدأ","⚪ لم تبدأ",IF([تاريخ الانتهاء]<TODAY(),"🔴 متأخرة",IF(AND([تاريخ البداية]<>"",[تاريخ الانتهاء]<>"",[نسبة الإنجاز]<>"",((TODAY()-[تاريخ البداية])/([تاريخ الانتهاء]-[تاريخ البداية])-[نسبة الإنجاز])>0.3),"🟡 تحتاج متابعة","🟢 في المسار"))))

## لوحة أداء الأقسام
لوحة أداء الأقسام – التحليل التراكمي (2024-2026)
القسم | إجمالي المهام | مكتملة | جاري العمل | لم تبدأ | معدل الإنجاز | متوسط الإنجاز % | مهام 2026 النشطة | مهام متأخرة 2026 | تقييم الأداء | توصية
التقنية | 49 | 30 | 19 | 0 | 61.22% | 96.9% | 13 | 1 | جيد ✅ | مراجعة ربع سنوية
المشاريع | 73 | 35 | 38 | 0 | 47.95% | 90.16% | 14 | 2 | متوسط ⚠️ | تدخل مباشر من الرئيس التنفيذي
المالية | 74 | 48 | 26 | 0 | 64.86% | 91.43% | 19 | 3 | جيد ✅ | مراجعة ربع سنوية
الخزينة | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14% | 86.25% | 0 | 0 | جيد ✅ | مراجعة ربع سنوية
الاستثمار | 54 | 30 | 24 | 0 | 55.56% | 89.69% | 17 | 3 | جيد ✅ | خطة تحسين مطلوبة
الأصول العقارية | 20 | 16 | 4 | 0 | 80% | 96.07% | 10 | 0 | ممتاز 🏆 | مراجعة ربع سنوية
الاستراتيجية | 23 | 23 | 0 | 0 | 100% | 98.82% | 8 | 0 | ممتاز 🏆 | حافظ على الزخم
الموارد البشرية | 19 | 6 | 13 | 0 | 31.58% | 75.38% | 2 | 1 | يحتاج اهتمام 🔴 | تدخل مباشر من الرئيس التنفيذي
الادارة القانونية | 36 | 24 | 12 | 0 | 66.67% | 82.62% | 7 | 0 | جيد ✅ | خطة تحسين مطلوبة
المراجعة | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | 100% | 0 | 0 | يحتاج اهتمام 🔴 | تدخل مباشر من الرئيس التنفيذي
المدير العام | 20 | 7 | 13 | 0 | 35% | 70.71% | 0 | 0 | متوسط ⚠️ | تدخل مباشر من الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | 97.5% | 1 | 0 | يحتاج اهتمام 🔴 | تدخل مباشر من الرئيس التنفيذي
المستشار المالي | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | ممتاز 🏆 | حافظ على الزخم
تطوير الاعمال | 10 | 5 | 5 | 0 | 50% | 86% | 1 | 0 | متوسط ⚠️ | تدخل مباشر من الرئيس التنفيذي
المقاولات | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% | 74.17% | 0 | 0 | يحتاج اهتمام 🔴 | تدخل مباشر من الرئيس التنفيذي
التجارة | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | ممتاز 🏆 | حافظ على الزخم
المجموع الكلي | 411 | 243 | 168 | 0 | 59.12% | 83.48% | 92 | 10
Formulas:
مهام متأخرة 2026 = COUNTIFS('قاعدة بيانات المهام'!C:C,[القسم],'قاعدة بيانات المهام'!P:P,"2026 Tasks",'قاعدة بيانات المهام'!G:G,"<>مكتملة",'قاعدة بيانات المهام'!J:J,"<"&TODAY(),'قاعدة بيانات المهام'!J:J,"<>")

## دليل الاستخدام (hidden)
دليل استخدام قاعدة البيانات المطورة
📋 هيكل الملف
قاعدة بيانات المهام | جميع المهام التاريخية 2024-2026 في جدول واحد (428 صف)
المهام النشطة 2026 | المهام الحالية فقط (94 مهمة) – للمتابعة اليومية
لوحة أداء الأقسام | تحليل أداء كل قسم تراكمياً
دليل الاستخدام | هذه الصفحة
🎯 أعمدة يجب ملؤها
الأولوية (E) | اختر من القائمة: P1 عاجل / P2 مهم / P3 عادي
الركيزة الاستراتيجية (F) | اختر من القائمة: نمو الإيرادات / الامتثال والمخاطر / التميز التشغيلي / التحول الرقمي / الكفاءات والأفراد
نسبة الإنجاز (H) | أدخل رقماً من 0 إلى 100% (مثال: 75%)
🚦 مؤشر المخاطر – القراءة
🟢 في المسار | المهمة تسير حسب الخطة – لا تدخل مطلوب
🟡 تحتاج متابعة | الإنجاز متأخر عن الوقت بـ 30%+ – يجب المراجعة
🔴 متأخرة | تجاوزت تاريخ الانتهاء ولم تكتمل – تدخل عاجل
⚪ لم تبدأ | المهمة لم تبدأ بعد
🟢 مكتملة | اكتملت المهمة
🔍 نصائح الاستخدام
الفلترة | استخدم Auto Filter على أي عمود للتصفية حسب القسم أو الموظف أو الحالة
البحث عن متأخرة | فلتر عمود L على '🔴 متأخرة' لرؤية كل المهام المتأخرة فوراً
تحديث أسبوعي | حدّث نسبة الإنجاز والحالة كل أسبوع – المؤشرات تتحدث تلقائياً
الأولوية أولاً | ابدأ اجتماع المتابعة بفلترة P1 + 🔴 لتحديد أهم القرارات